АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06.04.2022 года  №  107-р

г. Россошь

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Россошанского муниципального района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2022 год

(в редакции распоряжения от 27.12.2022 № 433-р)

В соответствии с решением 32 сессии Совета народных депутатов Россошанского муниципального района от 22.12.2021 № 230 «О бюджете Россошанского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации Россошанского муниципального района Воронежской области от 15.10.2020 № 2401 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Россошанского муниципального района», постановлением администрации Россошанского муниципального района от 09.11.2020 № 1177 «Об утверждении муниципальной программы Россошанского муниципального района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы Россошанского муниципального района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2022 год согласно приложению.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Россошанского муниципального района в сети Интернет.

3.  Контроль   за   исполнением   настоящего   распоряжения возложить на руководителя аппарата администрации Россошанского муниципального района Маркова И.М.

Глава администрации                                                               Ю.В. Мишанков

Приложение

к распоряжению администрации

Россошанского муниципального района

от 06.04.2022 г. № 107-р

( в редакции распоряжения от 27.12.2022 № 433-р)

План

реализации муниципальной программы Россошанского муниципального района

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2022 год.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия) | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации Россошанского муниципального района, иной главный распорядитель средств бюджета Россошанского муниципального района, Ф.И.О., должность исполнителя) | Код бюджетной классификации (в соответствии с решением СНД о бюджете района) (далее - КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) (в соответствии с решением СНД о бюджете района) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | Достижение плановых значений показателей муниципальной программы на 2022 год | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 360,00 | 0 | 0 | 360,00 |
|  |  |  | Администрация Россошанского муниципального района (ответственный исполнитель: отдел организационной работы и делопроизводства администрации Россошанского муниципального района; исполнитель: антитеррористическая комиссия - руководитель аппарата - секретарь комиссии АТК - Марков И.М. | 914 0113083038 0490200 | 360,00 | 0 | 0 | 360,00 |
|  |  |  | исполнители: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОГИБДД отдела МВД России по Россошанскому району (по согласованию) начальник ОГИБДД- председатель комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения – Степаненко Ю.А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел образования и молодежной политики исполняющий обязанности руководителя отдела образования и молодёжной политики - Домнич И.С. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения - начальник ОГИБДД- председатель комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения – Степаненко Ю.А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав - ответственный секретарь – ведущий специалист Брусиловская О.В. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Антинаркотическая комиссия -секретарь антинаркотической комиссии - Кайлизова О.А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Комиссия по профилактике правонарушений- начальник ОГИБДД - председатель комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения - Степаненко Ю.А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Комиссия по противодействию экстремизму - директор МКУ «Молодежный центр»- председатель комиссии по противодействию экстремизму – Ярославкин В.Б. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОДПРОГРАММА №1 | Повышение безопасности дорожного движения в Россошанском муниципальном районе | Обеспечение безопасных условий для участников дорожного движения на дорогах Россошанского муниципального района Достижение плановых значений показателей подпрограммы на 2022 год | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОГИБДД отдела МВД России по Россошанскому району (по согласованию) - начальник ОГИБДД - Степаненко Ю.А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел образования и молодежной политики - исполняющий обязанности руководителя отдела образования и молодёжной политики - Домнич И.С. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения председатель комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения – Степаненко Ю.А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Повышение правового сознания, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Обеспечение безопасных условий для участников дорожного движения на дорогах Россошанского муниципального района. Формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения на дорогах Повышение качества обучения водителей. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОГИБДД отдела МВД России по Россошанскому району (по согласованию) - начальник ОГИБДД - Степаненко Ю.А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения - председатель комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения - Степаненко Ю.А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.1 | Повышение роли общественных объединений и организаций в проведении профилактической работы по предупреждению ДТП | Обеспечение безопасных условий для участников дорожного движения на дорогах Россошанского муниципального района | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел организационной работы и делопроизводства - начальник отдела организационной работы и делопроизводства – Орешко И.С. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОГИБДД отдела МВД России по Россошанскому району (по согласованию) - начальник ОГИБДД - Степаненко Ю.А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения - председатель комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения - Степаненко Ю.А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.3 | Проведение профилактических мероприятий «Такси», «Автобус», «Внимание переезд», «Контроль дорожный знак», «Внимание пешеход» | Повышение дисциплины участников дорожного движения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел организационной работы и делопроизводства - начальник отдела организационной работы и делопроизводства - Орешко И.С. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОГИБДД отдела МВД России по Россошанскому району (по согласованию) - начальник ОГИБДД - Степаненко Ю.А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.4 | Организация и проведение смотров и конкурсов по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма | Формирование у учащихся стереотипов безопасного поведения на дорогах | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел организационной работы и делопроизводства - начальник отдела организационной работы и делопроизводства – Орешко И.С. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОГИБДД отдела МВД России по Россошанскому району (по согласованию) -начальник ОГИБДД - Степаненко Ю.А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.5 | Проведение совещания с руководителями АТП и с владельцами частного пассажирского транспорта по вопросам укрепления дисциплины и БДД на дорогах района | Повышение БДД при осуществлении пассажирских перевозок | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел организационной работы и делопроизводства - начальник отдела организационной работы и делопроизводства – Орешко И.С. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОГИБДД отдела МВД России по Россошанскому району (по согласованию) -начальник ОГИБДД - Степаненко Ю.А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Контрольно-надзорная деятельность в области обеспечения безопасности дорожного движения | Повышение дисциплины участников дорожного движения | Всего, в том числе по ГРБС: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения - председатель комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения - Степаненко Ю.А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОГИБДД отдела МВД России по Россошанскому району (по согласованию) - начальник ОГИБДД - Степаненко Ю.А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2.1. | Проведение заседаний комиссии по обеспечению БДД на территории Россошанского муниципального района | Повышение дисциплины участников дорожного движения. Формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения на дорогах | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения - председатель комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения - Степаненко Ю.А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2.2 | Проведение комплексной проверки состояния улично-дорожной сети города и района и содержания Ж/Д переездов и подъездных путей к ним | Повышение дисциплины участников дорожного движения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения - председатель комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения - Степаненко Ю.А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2.3. | Информирование населения через СМИ о состоянии аварийности и проблемных вопросах по БДД | Повышение дисциплины участников дорожного движения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел организационной работы и делопроизводства- начальник отдела организационной работы и делопроизводства – Орешко И.С. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОГИБДД отдела МВД России по Россошанскому району (по согласованию) - начальник ОГИБДД- Степаненко Ю.А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2.4 | Решение организационных вопросов по внедрению технических систем автоматического обнаружения и фиксации нарушений Правил дорожного движения. | Повышение дисциплины участников дорожного движения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел организационной работы и делопроизводства - начальник отдела организационной работы и делопроизводства – Орешко И.С. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОГИБДД отдела МВД России по Россошанскому району (по согласованию) - начальник ОГИБДД- Степаненко Ю.А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2.5 | Усиление контроля за наличием, исправностью и применением ремней безопасности, детских удерживающих сидений и иных средств безопасности в автотранспортных средствах | Повышение дисциплины участников дорожного движения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел организационной работы и делопроизводства - начальник отдела организационной работы и делопроизводства – Орешко И.С. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОГИБДД отдела МВД России по Россошанскому району (по согласованию) - начальник ОГИБДД- Степаненко Ю.А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2.6. | Усиление контрольно-надзорной деятельности, направленной на соблюдение участниками дорожного движения установленных нормативов и правил | Повышение дисциплины участников дорожного движения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел организационной работы и делопроизводства- начальник отдела организационной работы и делопроизводства – Орешко И.С. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОГИБДД отдела МВД России по Россошанскому району (по согласованию) - начальник ОГИБДД - Степаненко Ю.А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2.7. | Проведение мониторинга динамики дорожно-транспортного травматизма, изучения общественного мнения по проблемам безопасности дорожного движения. | Повышение дисциплины участников дорожного движения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел организационной работы и делопроизводства - начальник отдела организационной работы и делопроизводства – Орешко И.С. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОГИБДД отдела МВД России по Россошанскому району (по согласованию) - начальник ОГИБДД- Степаненко Ю.А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2.8. | Проведение анализа мест концентрации ДТП и подготовка предложений по их устранению на рассмотрении комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Россошанского муниципального района | Повышение дисциплины участников дорожного движения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел организационной работы и делопроизводства - начальник отдела организационной работы и делопроизводства – Орешко И.С. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения - председатель комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения ОГИБДД отдела МВД России по Россошанскому району - Степаненко Ю.А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. | Приобретение твердых навыков по безопасности дорожного движения среди детей и уменьшение ДТП с участием детей | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОГИБДД отдела МВД России по Россошанскому району (по согласованию) - начальник ОГИБДД - Степаненко Ю.А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел образования и молодежной политики – исполняющий обязанности руководителя отдела образования и молодёжной политики - Домнич И.С. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.3.1 | Участие в проведении акций: «Внимание- дети», «На страже детства», «Осторожно- дети», «Вежливый водитель», «Зебра», соревнований ЮИД «Безопасное колесо», фестивалей «Творчество юных за безопасность движения», турниров эрудитов «АВС» | Приобретение твердых навыков по безопасности дорожного движения среди детей и уменьшение ДТП с участием детей | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОГИБДД отдела МВД России по Россошанскому району (по согласованию) - начальник ОГИБДД - Степаненко Ю.А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел образования и молодежной политики - исполняющий обязанности руководителя отдела образования и молодёжной политики - Домнич И.С. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.3.2 | Проведение тематических совещаний с руководителями АТХ, преподавателями общеобразовательных учреждений по повышению безопасности при перевозке детей | Приобретение твердых навыков по безопасности дорожного движения среди детей и уменьшение ДТП с участием детей | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОГИБДД отдела МВД России по Россошанскому району (по согласованию) - начальник ОГИБДД - Степаненко Ю.А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел образования и молодежной политики - исполняющий обязанности руководителя отдела образования и молодёжной политики - Домнич И.С. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Мероприятие 1.3.3 | Разработка планов совместной деятельности по предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма | Приобретение твердых навыков по безопасности дорожного движения среди детей и уменьшение ДТП с участием детей. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОГИБДД отдела МВД России по Россошанскому району (по согласованию) - начальник ОГИБДД - Степаненко Ю.А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел образования и молодежной политики - исполняющий обязанности руководителя отдела образования и молодёжной политики - Домнич И.С. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.3.4 | Оформление маршрутов движения школьных автобусов и паспортов маршрутов, не реже двух раз в год проводить комиссионные обследования маршрутов движения школьных автобусов | Приобретение твердых навыков по безопасности дорожного движения среди детей и уменьшение ДТП с участием детей. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОГИБДД отдела МВД России по Россошанскому району (по согласованию) - начальник ОГИБДД - Степаненко Ю.А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел образования и молодежной политики - исполняющий обязанности руководителя отдела образования и молодёжной политики - Домнич И.С. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.3.5 | Совместно с представителями родительской общественности проводить разъяснительную работу на родительских собраниях по предупреждению дорожно-транспортного травматизма | Приобретение твердых навыков по безопасности дорожного движения среди детей и уменьшение ДТП с участием детей. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел образования молодежной политики - исполняющий обязанности руководителя отдела образования и молодёжной политики - Домнич И.С. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.3.6 | Организация работы в средних общеобразовательных учреждениях по планированию учебных часов на изучение ПДД и безопасного поведения на дорогах и в транспорте. | Приобретение твердых навыков по безопасности дорожного движения среди детей и уменьшение ДТП с участием детей. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел образования и молодежной политики - исполняющий обязанности руководителя отдела образования и молодёжной политики - Домнич И.С. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.3.7 | Включение в план работы средних общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях мероприятий по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма. | Приобретение твердых навыков по безопасности дорожного движения среди детей и уменьшение ДТП с участием детей. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел образования и молодежной политики - исполняющий обязанности руководителя отдела образования и молодёжной политики - Домнич И.С. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.3.8 | Проведение по каждому факту ДТП с участием ребенка служебного расследования и внеплановых мероприятий среди учащихся и их родителей по предупреждению несчастных случаев на дорогах | Приобретение твердых навыков по безопасности дорожного движения среди детей и уменьшение ДТП с участием детей. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОГИБДД отдела МВД России по Россошанскому району (по согласованию) - начальник ОГИБДД - Степаненко Ю.А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел образования и молодежной политики - исполняющий обязанности руководителя отдела образования и молодёжной политики - Домнич И.С. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОДПРОГРАММА №2 | Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности | Снижение уровня преступлений и правонарушений в районе Достижение плановых значений показателей подпрограммы на 2022 год | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав - ответственный секретарь – ведущий специалист Брусиловская О.В. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел образования и молодежной политики - главный инспектор отдела образования и молодежной политики – Бурлакина Е.В. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Антинаркотическая комиссия- секретарь антинаркотической комиссии- Кайлизова О.А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Комиссия по профилактике правонарушений - председатель комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения - Степаненко Ю.А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Создание единой системы противодействия преступности и обеспечения общественной безопасности | Своевременное выявление причин и условий, способствующих распространению наркомании, организация комплексных мероприятий по их эффективному устранению. Снижение количества правонарушений, совершенных в общественных местах, увеличение количества подростков по вовлечению в досуговую и трудовую занятость. Создание системы социальных и экономических стимулов для профилактики правонарушений и ведения законопослушного образа жизни подростков | Всего, в том числе по ГРБС: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав - ответственный секретарь – ведущий специалист Брусиловская О.В. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел образования и молодежной политики - главный инспектор отдела образования и молодежной политики –Бурлакина Е.В. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Антинаркотическая комиссия – секретарь антинаркотической комиссии - Кайлизова О.А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Комиссия по профилактике правонарушений председатель комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения - Степаненко Ю.А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.1 | Проведение заседаний комиссии с целью оперативного реагирования на изменение наркоситуации | Снижение уровня преступлений и правонарушений в районе | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | секретарь антинаркотической комиссии - Кайлизова О.А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.2 | Проведение оперативно-профилактических мероприятий: операции "Подросток", "Дети России", обеспечение межведомственной координации деятельности органов и учреждений системы профилактики | Своевременное выявление причин и условий, способствующих распространению наркомании, организация комплексных мероприятий по их эффективному устранению | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Антинаркотическая комиссия - секретарь антинаркотической комиссии - Кайлизова О.А |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав - ответственный секретарь – ведущий специалист Брусиловская О.В. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.3 | Организация и проведение семинаров для социальных педагогов и общественных инспекторов по охране прав детей учебных заведений города и района по вопросам профилактики асоциального поведения детей и подростков, законодательства РФ по защите законных прав и интересов несовершеннолетних | Снижение количества правонарушений, совершенных в общественных местах, увеличение количества подростков по вовлечению в досуговую и трудовую занятость | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав - ответственный секретарь – ведущий специалист Брусиловская О.В. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел образования и молодежной политики - главный инспектор отдела образования и молодежной политики – Бурлакина Е.В. руководители ОО. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.4 | Повышение роли общественных объединений в проведении профилактической работы по предупреждению правонарушений и преступлений в молодежной среде | Создание системы социальных и экономических стимулов для профилактики правонарушений и ведения законопослушного образа жизни подростков | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел образования и молодежной политики - главный инспектор отдела образования и молодежной политики – Бурлакина Е.В. руководители ОО. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Реализация комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту | Пресечение каналов поступления наркотиков. Пресечение распространения наркотиков в молодежной среде. Выявление и ликвидация незаконных посевов. Увеличение охвата подростков в мероприятиях по ЗОЖ | Всего, в том числе по ГРБС: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав - ответственный секретарь – ведущий специалист Брусиловская О.В. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Директор МКУ «Молодежный центр»- Ярославкин В.Б. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Антинаркотическая комиссия - секретарь антинаркотической комиссии- Кайлизова О.А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Комиссия по профилактике правонарушений - председатель комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения - Степаненко Ю.А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2.1. | Проведение всероссийских профилактических операций: "Мак", "Сообщи, где торгуют смертью", «Уклонист»,«Курьер» | Пресечение каналов поступления наркотиков, выявление и ликвидация незаконных посевов. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Антинаркотическая комиссия - секретарь антинаркотической комиссии- Кайлизова О.А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2.2 | Проведение оперативно-профилактической акции "Здоровье", "Школа", «Каникулы», «Семья» | Пресечение распространения наркотиков в молодежной среде | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Антинаркотическая комиссия - секретарь антинаркотической комиссии- Кайлизова О.А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2.3 | Проведение психологического тестирования обучающихся на предмет потребления наркотических средств | Пресечение распространения наркотиков в молодежной среде | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел образования и молодежной политики - главный инспектор отдела образования и молодежной политики –Бурлакина Е.В. руководители ОО. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2.4. | Информирование населения через СМИ о проблемах распространения наркомании среди населения города и района | Формирования установки на неприятие наркотического стереотипа мышления, снижения уровня зависимости от наркотических средств | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Антинаркотическая комиссия - секретарь антинаркотической комиссии- Кайлизова О.А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2.5 | Проведение районного конкурса школьных агитбригад "Мы сделали правильный выбор!" | Увеличение охвата подростков в мероприятиях по ЗОЖ | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Директор МКУ «Молодежный центр» - Ярославкин В.Б. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2.6 | Распространение иллюстрированных печатных изданий, направленных на профилактику незаконного потребления наркотиков | Формирования установки на неприятие наркотического стереотипа мышления, снижения уровня зависимости от наркотических средств | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав - ответственный секретарь – ведущий специалист Брусиловская О.В. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел образования и молодежной политики - главный инспектор отдела образования и молодежной политики – Бурлакина Е.В. руководители ОО. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2.7 | Проведение районного фестиваля современной уличной культуры "Без границ" под девизом "Мы против наркотиков" | Увеличение охвата подростков в мероприятиях по ЗОЖ | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Комиссия по профилактике правонарушений - председатель комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения - Степаненко Ю.А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Снижение уровня правонарушений в районе | Снижение подростковой преступности, а также преступных проявлений в отношении несовершеннолетних. Увеличение охвата подростков в мероприятиях по ЗОЖ | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав - ответственный секретарь– ведущий специалист Брусиловская О.В. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Директор МКУ «Молодежный центр» - Ярославкин В.Б. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Антинаркотическая комиссия - секретарь антинаркотической комиссии- Кайлизова О.А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Комиссия по профилактике правонарушений - председатель комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения - Степаненко Ю.А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел образования и молодежной политики - главный инспектор отдела образования и молодежной политики –Бурлакина Е.В. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие 2.3.1 | Участие в проведении акций: «Мы - за здоровый образ жизни", "Мир без наркотиков". | Снижение подростковой преступности, а также преступных проявлений в отношении несовершеннолетних увеличение охвата подростков в мероприятиях по ЗОЖ | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел образования и молодежной политики - главный инспектор отдела образования и молодежной политики – Бурлакина Е.В. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие 2.3.2 | Проведение районного конкурса творческих работ на тему "Нет наркотикам" (рисунков, плакатов, сочинений и т.д.) | Увеличение охвата подростков в мероприятиях по ЗОЖ | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел образования и молодежной политики - главный инспектор отдела образования и молодежной политики – Бурлакина Е.В. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие 2.3.3 | Разработка планов совместной деятельности по профилактике правонарушений и преступлений | Снижение уровня правонарушений и преступности в подростковой среде | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав - ответственный секретарь– ведущий специалист Брусиловская О.В. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие 2.3.4 | Проведение правовых вечеров, бесед по проблемам асоциальных проявлений в молодежной среде, в том числе с привлечением специалистов | Снижение уровня правонарушений и преступности в подростковой среде | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав - ответственный секретарь– ведущий специалист Брусиловская О.В. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие 2.3.5 | Совместно с представителями родительской общественности проводить разъяснительную работу на родительских собраниях по предупреждению правонарушений и преступлений | Снижение уровня правонарушений и преступности в подростковой среде | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел образования и молодежной политики - главный инспектор отдела образования и молодежной политики – Бурлакина Е.В. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОДПРОГРАММА № 3 | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Россошанского муниципального района | Профилактика терроризма и экстремизма среди населения. Повышение информированности молодежи по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, укрепление нравственного здоровья в обществе. Укрепление межнациональных отношений Достижение плановых значений показателей подпрограммы на 2022 год | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 360,00 | 0 | 0 | 360,00 |
|  |  |  | Администрация Россошанского муниципального района (ответственный исполнитель: отдел организационной работы и делопроизводства администрации Россошанского муниципального района; исполнитель: антитеррористическая комиссия - руководитель аппарата - секретарь комиссии АТК - Марков И.М. | 914 0113083038 0490200 | 360,00 | 0 | 0 | 360,00 |
|  |  |  | Исполнитель: отдел образования и молодежной политики – руководители ОО, главный инспектор отдела образования и молодежной политики –Бурлакина Е.В. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Исполнитель: комиссия по противодействию экстремизму - директор МКУ «Молодежный центр»- председатель комиссии по противодействию экстремизму – Ярославкин В.Б. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Информационно-пропагандистские мероприятия | Профилактика терроризма и экстремизма среди населения. Снижение возможности проявления экстремистской деятельности. Повышение информированности молодежи по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, укрепление нравственного здоровья в обществе. Совершенствование форм и методов работы по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | отдел организационной работы и делопроизводства - начальник отдела организационной работы и делопроизводства – Орешко И.С. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Директор МКУ «Молодежный центр» - председатель комиссии по противодействию экстремизму – Ярославкин В.Б. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Антитеррористическая комиссия руководитель аппарата - секретарь комиссии АТК - Марков И.М. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Комиссия по противодействию экстремизму - директор МКУ «Молодежный центр»- председатель комиссии по противодействию экстремизму – Ярославкин В.Б. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.1.1. | Разработка мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности | Профилактика терроризма и экстремизма среди населения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Директор МКУ «Молодежный центр»- председатель комиссии по противодействию экстремизму – Ярославкин В.Б. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.1.2. | Проведение цикла «Круглых столов», лекций , семинаров, организация тематических выставок | Повышение информированности молодежи по вопросам профилактике терроризма и экстремизма, укрепление нравственного здоровья в обществе. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел образования и молодежной политики - исполняющий обязанности руководителя отдела образования и молодёжной политики - Домнич И.С. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.1.3.. | Организация встреч молодежи с представителями религиозных конфессий и общественных национальных объединений | Укрепление межнациональных отношений | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел образования и молодежной политики - исполняющий обязанности руководителя отдела образования и молодёжной политики - Домнич И.С. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Директор МКУ «Молодежный центр»- председатель комиссии по противодействию экстремизму – Ярославкин В.Б. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.1.4. | Использование творческого потенциала педагогов образовательных учреждений района для разработки уроков и мероприятий, направленных на развитие уровня толерантного сознания молодежи. | Укрепление нравственного здоровья в обществе | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел образования и молодежной политики - исполняющий обязанности руководителя отдела образования и молодёжной политики - Домнич И.С. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | директор МКУ «Молодежный центр»- председатель комиссии по противодействию экстремизму – Ярославкин В.Б. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.1.5. | Информирование населения района по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, проведения в ЧС | Повышение бдительности населения и содействия правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Антитеррористическая комиссия руководитель аппарата - секретарь комиссии АТК - Марков И.М. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел организационной работы и делопроизводства - начальник отдела организационной работы и делопроизводства – Орешко И.С. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.1.6. | Проведение заседаний антитеррористической комиссии Россошанского муниципального района и комиссии по противодействию экстремизму | Совершенствование форм и методов работы по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Антитеррористическая комиссия руководитель аппарата - секретарь комиссии АТК - Марков И.М. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Директор МКУ «Молодежный центр» - председатель комиссии по противодействию экстремизму – Ярославкин В.Б. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.1.7. | Организация взаимодействия с отделом ОМВД России по Россошанскому району, ОУФСБ России по Воронежской области в г. Россошь по вопросам координации действий в профилактике терроризма и экстремизма, | Снижение возможности совершения террористических и экстремистских актов на территории Россошанского района | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел организационной работы и делопроизводства - начальник отдела организационной работы и делопроизводства – Орешко И.С. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2. | Организационно-профилактические мероприятия | Снижение возможности совершения террористических актов на территории района. Повышение информированности молодежи по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, укрепление нравственного здоровья в обществе | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел организационной работы и делопроизводства - начальник отдела организационной работы и делопроизводства – Орешко И.С. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | директор МКУ «Молодежный центр» - председатель комиссии по противодействию экстремизму – Ярославкин В.Б. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Антитеррористическая комиссия - руководитель аппарата - секретарь комиссии АТК - Марков И.М. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.2.1. | Разработка плана мероприятий по предупреждению террористических актов в учреждениях образования и социальной сферы | Снижение возможности совершения террористических актов на территории района | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Антитеррористическая комиссия - руководитель аппарата - секретарь комиссии АТК - Марков И.М. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел организационной работы и делопроизводства - начальник отдела организационной работы и делопроизводства – Орешко И.С. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.2.2. | Профилактика терроризма, экстремизма и ксенофобии (подготовка и распространение информационных материалов) | Повышение информированности молодежи по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, укрепление нравственного здоровья в обществе | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел организационной работы и делопроизводства - начальник отдела организационной работы и делопроизводства – Орешко И.С. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отдел образования и молодежной политики - исполняющий обязанности руководителя отдела образования и молодёжной политики - Домнич И.С. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.2.3. | Проведение комплексных обследований объектов жизнеобеспечения, потенциально опасных объектов | Снижение возможности совершения террористических актов на территории района | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Антитеррористическая комиссия - руководитель аппарата - секретарь комиссии АТК - Марков И.М. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Комиссия по противодействию экстремизму - директор МКУ «Молодежный центр» - председатель комиссии по противодействию экстремизму – Ярославкин В.Б. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.3. | Технические средства обеспечения безопасности | Создание системы технической защиты объектов социальной сферы, образования и объектов с массовым пребыванием граждан | Всего, в том числе по ГРБС: |  | 360,00 | 0 | 0 | 360,00 |
|  |  |  | Администрация Россошанского муниципального района (ответственный исполнитель: отдел организационной работы и делопроизводства администрации Россошанского муниципального района; исполнитель: антитеррористическая комиссия - руководитель аппарата - секретарь комиссии АТК - Марков И.М. | 914 0113083038 0490200 | 360,00 | 0 | 0 | 360,00 |

Руководитель аппарата                                                                                                                                                                                                И.М. Марков