АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От11.03.2022  г.  № 76-р

г. Россошь

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы

Россошанского муниципального района

«Развитие культуры и туризма»

на 2022 год

(в редакции распоряжения от 30.12.2022 № 445-р)

В соответствии с решением сессии Совета народных депутатов Россошанского муниципального района от 22.12.2021  №230 «О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации  от 15.10.2020 №1117 «Об утверждении муниципальной  программы Россошанского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма»:

- Утвердить план реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» на 2022 год согласно приложению.

- Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Россошанского муниципального района в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Хиценко А.И.

Глава администрации                                                                Ю.В. Мишанков

Приложение

к распоряжению администрации

Россошанского муниципального района

От 11.03.2022г.  №76-р

(в редакции распоряжения от 30.12.2022 № 445-р)

План реализации муниципальной программы Россошанского муниципального района

Развитие культуры и туризма на 2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия) | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации Россошанского муниципального района, иной главный распорядитель средств бюджета Россошанского муниципального района, Ф.И.О., должность исполнителя) | Код бюджетной классификации (в соответствии с решением СНД о бюджете района) (далее - КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) (в соответствии с решением СНД о бюджете района) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Развитие культуры и туризма» | Достижение в 2022 году плановых значений целевых показателей муниципальной программы | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 147410,5 | 2916,0 | 15238,8 | 129255,7 |
|  |  |  | Отдел культуры, Гозенко Т.В., руководитель отдела |  | 144403,6 | 375,0 | 14825,1 | 129203,5 |
|  |  |  | Отдел по финансам, Гольев А.И., руководитель отдела |  | 3006,9 | 2541,0 | 413,7 | 52,2 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | «РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА» | Достижение в 2022 году плановых значений целевых показателей подпрограммы | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 31784,0 | 375,0 | 10958,6 | 20450,4 |
|  |  |  | Отдел культуры, Гозенко Т.В., руководитель отдела | всего | 31784,0 | 375,0 | 10958,6 | 20450,4 |
|  |  |  |  | 92208011110100590100 | 17489,5 | 0,0 | 0,0 | 17489,5 |
|  |  |  |  | 92208011110170100100 | 1063,6 | 0,0 | 1063,6 | 0,0 |
|  |  |  |  | 92208011110100590200 | 1695,4 | 0,0 | 0,0 | 1695,4 |
|  |  |  |  | 92208011110170100200 | 84,0 | 0,0 | 84,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 92208011110100590800 | 34,4 | 0,0 | 0,0 | 34,4 |
|  |  |  |  | 922080111101S8750200 | 10923,4 | 0,0 | 9700,0 | 1223,4 |
|  |  |  |  | 9220801111102L5190200 | 443,7 | 375,0 | 61,0 | 7,7 |
|  |  |  |  | 92208011110120540200 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Финансовое обеспечение деятельности МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова | Укрепление материально-технического и информационного потенциала МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова, предоставление библиотечных услуг населению | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 31340,3 | 0,0 | 10897,6 | 20442,7 |
|  |  |  | Отдел культуры, Гозенко Т.В., руководитель отдела | всего | 31340,3 | 0,0 | 10897,6 | 20442,7 |
|  |  |  |  | 92208011110100590100 | 17489,5 | 0,0 | 0,0 | 17489,5 |
|  |  |  |  | 92208011110170100100 | 1063,6 | 0,0 | 1063,6 | 0,0 |
|  |  |  |  | 92208011110100590200 | 1695,4 | 0,0 | 0,0 | 1695,4 |
|  |  |  |  | 92208011110170100200 | 84,0 | 0,0 | 84,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 92208011110100590800 | 34,4 | 0,0 | 0,0 | 34,4 |
|  |  |  |  | 92208011110120540200 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 922080111101S8750200 | 10923,4 | 0,0 | 9700,0 | 1223,4 |
| Основное мероприятие 1.2 | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек, включая документные фонды общедоступных библиотек | Пополнение книжных фондов библиотек новыми поступлениями. Финансирование комплектования документных фондов библиотек новыми поступлениями | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 443,7 | 375,0 | 61,0 | 7,7 |
|  |  |  | Отдел культуры, Гозенко Т.В., руководитель отдела | 922080111102L5190200 | 443,7 | 375,0 | 61,0 | 7,7 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | «ОБРАЗОВАНИЕ» | Достижение в 2022году плановых значений целевых показателей подпрограммы | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 25552,2 | 0,0 | 0,0 | 25552,2 |
|  |  |  | Отдел культуры, Гозенко Т.В., руководитель отдела | всего | 25552,2 | 0,0 | 0,0 | 25552,2 |
|  |  |  |  | 92207031120100590100 | 23873,7 | 0,0 | 0,0 | 23873,7 |
|  |  |  |  | 92207031120100590200 | 1618,9 | 0,0 | 0,0 | 1618,9 |
|  |  |  |  | 92207031120100590800 | 59,6 | 0,0 | 0,0 | 59,6 |
| Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО ДШИ | Исполнение расходных обязательств районного бюджета на 100% | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 25552,2 | 0,0 | 0,0 | 25552,2 |
|  |  |  | Отдел культуры, Гозенко Т.В., руководитель отдела | всего | 25552,2 | 0,0 | 0,0 | 25552,2 |
|  |  |  |  | 92207031120100590100 | 23873,7 | 0,0 | 0,0 | 23873,7 |
|  |  |  |  | 92207031120100590200 | 1618,9 | 0,0 | 0,0 | 1618,9 |
|  |  |  |  | 92207031120100590800 | 59,6 | 0,0 | 0,0 | 59,6 |
| ПОДПРОГРАММА 3 | «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» | Достижение в 2022 году плановых значений целевых показателей подпрограммы | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 8129,7 | 2541,0 | 2600,2 | 2988,5 |
|  |  |  | Отдел культуры, Гозенко Т.В., руководитель отдела | всего | 5122,8 | 0,0 | 2186,5 | 2936,3 |
|  |  |  |  | 92208041130182010100 | 1482,8 | 0,0 | 0,0 | 1482,8 |
|  |  |  |  | 92208041130182010200 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 19,5 |
|  |  |  |  | 92208011130370100500 | 2186,5 | 0,0 | 2186,5 | 0,0 |
|  |  |  |  | 92201131130580880200 | 1434,0 | 0,0 | 0,0 | 1434,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам, руководитель отдела финансам, Гольев А.И., | всего | 3006,9 | 2541,0 | 413,7 | 52,2 |
|  |  |  |  | 927080111302L4660500 | 3006,9 | 2541,0 | 413,7 | 52,2 |
| Основное мероприятие 3.1 | Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры | Содержание и обеспечение деятельности работы отдела культуры | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 1502,3 | 0,0 | 0,0 | 1502,3 |
|  |  |  | Отдел культуры, Гозенко Т.В., руководитель отдела | всего | 1502,3 | 0,0 | 0,0 | 1502,3 |
|  |  |  |  | 92208041130182010100 | 1482,8 | 0,0 | 0,0 | 1482,2 |
|  |  |  |  | 92208041130182010200 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 19,5 |
| Основное мероприятие 3.2 | Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организации | Обеспечение исполнения расходных обязательств по межбюджетным трансфертам на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 3006,9 | 2541,0 | 413,7 | 52,2 |
|  |  |  | Отдел по финансам, руководитель отдела финансам, Гольев А.И. | всего | 3006,9 | 2541,0 | 413,7 | 52,2 |
|  |  |  |  | 927080111302L4660500 | 3006,9 | 2541,0 | 413,7 | 52,2 |
| Основное мероприятие 3.3 | Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры | Реализация принципов эффективного и ответственного управления финансами, что предполагает наличие и соблюдение формализованных, прозрачных процедур принятия решений по использованию бюджетных средств | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 2186,5 | 0,0 | 2186,5 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел культуры, Гозенко Т.В., руководитель отдела | всего | 2186,5 | 0,0 | 2186,5 | 0,0 |
|  |  |  |  | 92208011130370100500 | 2186,5 | 0,0 | 2186,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.5 | Освещение деятельности муниципальной власти Россошанского муниципального района | Организация официального опубликования нормативно-правовых актов администрации Россошанского муниципального района. Доведение социально-значимой информации (нормативных-правовых актов) до максимального количества жителей. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 1434,0 | 0,0 | 0,0 | 1434,0 |
|  |  |  | Отдел культуры, Гозенко Т.В., руководитель отдела | всего | 1434,0 | 0,0 | 0,0 | 1434,0 |
|  |  |  |  | 92201131130580880200 | 1434,0 | 0,0 | 0,0 | 1434,0 |
| ПОДПРОГРАММА 4 | «ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» | Достижение в 2022 году плановых значений целевых показателей подпрограммы. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 20878,8 | 0,0 | 0,0 | 20878,8 |
|  |  |  | Отдел культуры, Гозенко Т.В., руководитель отдела | всего | 20878,8 | 0,0 | 0,0 | 20878,8 |
|  |  |  |  | 92208041140100590100 | 20570,0 | 0,0 | 0,0 | 20570,0 |
|  |  |  |  | 92208041140100590200 | 308,8 | 0,0 | 0,0 | 308,8 |
| Основное мероприятие 4.1 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ ЦБУКиАХД | Обеспечение исполнения расходных обязательств МКУ ЦБУК И АХД | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 20878,8 | 0,0 | 0,0 | 20878,8 |
|  |  |  | Отдел культуры, Гозенко Т.В., руководитель отдела | всего | 20878,8 | 0,0 | 0,0 | 20878,8 |
|  |  |  |  | 92208041140100590100 | 20570,0 | 0,0 | 0,0 | 20570,0 |
|  |  |  |  | 92208041140100590200 | 308,8 | 0,0 | 0,0 | 308,8 |
| ПОДПРОГРАММА 5 | «ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» | Достижение в 2022 году плановых значений целевых показателей подпрограммы | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 61065,8 | 0,0 | 1680,0 | 59385,8 |
|  |  |  | Отдел культуры, Гозенко Т.В., руководитель отдела | всего | 61065,8 | 0,0 | 1680,0 | 59385,8 |
|  |  |  |  | 92208011150100590100 | 44186,6 | 0,0 | 0,0 | 44186,6 |
|  |  |  |  | 92208011150170100100 | 1587,9 | 0,0 | 1587,9 | 0,0 |
|  |  |  |  | 92208011150100590200 | 8788,5 | 0,0 | 0,0 | 8788,5 |
|  |  |  |  | 92208011150170100200 | 92,1 | 0,0 | 92,1 | 0,0 |
|  |  |  |  | 92208011150100590800 | 5838,1 | 0,0 | 0,0 | 5838,1 |
|  |  |  |  | 9220801115026486200 | 502,6 | 0,0 | 0,0 | 502,6 |
|  |  |  |  | 92208011150364870200 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |
| Основное мероприятие 5.1 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» | Обеспечение исполнения расходных обязательств МКУ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» Укрепление материально-технической базы МКУ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 60493,2 | 0,0 | 1680,0 | 58813,2 |
|  |  |  | Отдел культуры, Гозенко Т.В., руководитель отдела | всего | 60493,2 | 0,0 | 1680,0 | 58813,2 |
|  |  |  |  | 92208011150100590100 | 44186,6 | 0,0 | 0,0 | 44186,6 |
|  |  |  |  | 92208011150100590200 | 8788,5 | 0,0 | 0,0 | 8788,5 |
|  |  |  |  | 92208011150170100100 | 1587,9 | 0,0 | 1587,9 | 0,0 |
|  |  |  |  | 92208011150170100200 | 92,1 | 0,0 | 92,1 | 0,0 |
|  |  |  |  | 92208011150100590800 | 5838,1 | 0,0 | 0,0 | 5838,1 |
| Основное мероприятие 5.2 | Мероприятия в сфере культуры | Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям Россошанского района. Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, творческих коллективов | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 502,6 | 0,0 | 0,0 | 502,6 |
|  |  |  | Отдел культуры, Гозенко Т.В., руководитель отдела | всего | 502,6 | 0,0 | 0,0 | 502,6 |
|  |  |  |  | 92208011150264860200 | 502,6 | 0,0 | 0,0 | 502,6 |
| Основное мероприятие 5.3 | Мероприятия, связанные с вовлечением молодежи в социальную практику | Выявление и поддержка талантливой молодежи, молодых дарований, вовлечение молодежи в социальную практику и обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи, совершенствование формы гражданского образования и патриотического воспитания молодежи. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |
|  |  |  | Отдел культуры, Гозенко Т.В., руководитель отдела | всего | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |
|  |  |  |  | 92208011150364870200 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |
| Основное мероприятие 5.4 | Развитие туризма в Россошанском муниципальном районе | Создание условий для развития туристической привлекательности Россошанского муниципального района; разработка реестра территорий района, где есть потенциал для развития туристическо-рекриационной деятельности, оказание поддержки в создании центров историко-культурного наследия | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел культуры, Гозенко Т.В., руководитель отдела | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Руководитель аппарата                                                                                   И.М. Марков