АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  21.01.2022     № 24-р

г. Россошь

Об утверждении плана

реализации муниципальной

программы Россошанского

муниципального района

«Управление муниципальными

финансами, создание условий для

эффективного и ответственного

управления муниципальными

финансами, повышение устойчивости

бюджетов муниципальных

образований Россошанского

муниципального района» на 2022 год

(в редакции распоряжений

от 13.05.2022 № 145-р; от 18.08.2022

№ 254-р; от 26.09.2022 № 307-р;

от 17.10.2022 № 352-р; от 30.12.2022

№ 441-р; от 17.01.2023 № 15-р)

В соответствии с решением сессии Совета народных депутатов Россошанского муниципального района от 22.12.2021 №230 «О бюджете Россошанского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации Россошанского муниципального района Воронежской области от 15.10.2013 № 2401 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Россошанского муниципального района»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Россошанского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района» на 2022 год, согласно приложению.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя отдела по финансам А.И. Гольева.

Глава администрации                                                                     Ю.В. Мишанков

|  | Приложение к распоряжению администрации Россошанского муниципального района от 21.01.2022 № 24-р (в редакции распоряжений от 13.05.2022 № 145-р; от 18.08.2022 № 254-р; от 26.09.2022 № 307-р; от 17.10.2022 № 352-р; от 30.12.2022 № 441-р; от 17.01.2023 № 15-р) |
| --- | --- |

План реализации муниципальной программы Россошанского муниципального района «Управление муниципальными          финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района» на 2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат реализации муниципального программы, подпрограммы (краткое описание), Содержание основного мероприятия (мероприятия) | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации Россошанского муниципального района, иной главный распорядитель средств бюджета Россошанского муниципального района), Ф.И.О., должность исполнителя) | Код бюджетной классификации (в соответствии с решением СНД о бюджете района) (далее - КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) <*> (в соответствии с решением СНД о бюджете района) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего: | в том числе по источникам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района | Результат реализации муниципальной программы: достижение к концу 2022 года плановых значений показателей муниципальной программы | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 161 498,3 | 0,0 | 23 495,8 | 138 002,5 |
|  |  |  | Отдел по финансам Руководитель отдела Гольев А.И. |  | 161 498,3 | 0,0 | 23 495,8 | 138 002,5 |
| Подпрограмма 1 | Управление муниципальными финансами | Результат реализации подпрограммы: повышение качества доступности информации о состоянии бюджетной системы; повышение доверия общества в сфере управления финансами; достижение к концу 2022 года плановых значений показателей | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 5 637,6 | 0,0 | 0,0 | 5 637,6 |
|  |  |  | Отдел по финансам Руководитель отдела Гольев А.И. | всего | 5 637,6 | 0,0 | 0,0 | 5 637,6 |
|  |  |  |  | 92701113910480540800 | 362,7 | 0,0 | 0,0 | 362,7 |
|  |  |  |  | 92713013910527880700 | 5 274,9 | 0,0 | 0,0 | 5 274,9 |
| Основное мероприятие 1.1 | Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса в Россошанском муниципальном районе | Результат реализации мероприятия: соответствие нормативных правовых актов Россошанского муниципального района, регулирующих бюджетные правоотношения, требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ГРБС | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК |  |  |  |  |
|  |  |  | Отдел по финансам Руководитель отдела Гольев А.И. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1. | Подготовка проектов изменений в нормативные правовые акты Россошанского муниципального района, регулирующие бюджетные правоотношения (включая решение Совета народных депутатов Россошанского муниципального района о бюджетном процессе в Россошанском муниципальном районе) с учетом совершенствования бюджетного законодательства Российской Федерации | Результат реализации мероприятия: регламентация бюджетного процесса и других бюджетных правоотношений; обеспечение соответствия нормативных правовых актов Россошанского муниципального района Воронежской области требованиям законодательства Российской Федерации | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Заместитель руководителя – начальник бюджетного отдела Степаненко А.Д. Начальник отдела учета и отчетности Киселева Н.В. Главный консультант Сулейманова И.А. Начальник сектора казначейского исполнения Афиногентова Л.Н. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Составление проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Результат реализации мероприятия: обеспечение принятия в установленные сроки районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, соответствующего требованиям бюджетного законодательства | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Заместитель руководителя – начальник бюджетного отдела Степаненко А.Д. Главный консультант Сулейманова И.А. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.1. | Подготовка ежегодного распоряжения администрации Россошанского муниципального района о разработке проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Результат реализации мероприятия: обеспечение требований бюджетного законодательства; регламентация мероприятий и сроков их выполнения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Заместитель руководителя – начальник бюджетного отдела Степаненко А.Д. Главный консультант Сулейманова И.А. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.2. | Составление планового реестра расходных обязательств Россошанского муниципального района, свода реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав Россошанского муниципального района, и их направление в Департамент финансов | Результат реализации мероприятия: ведение среднесрочного финансового планирования, улучшение качества прогнозирования основных бюджетных параметров на средне – и долгосрочную перспективу | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Заместитель руководителя – начальник бюджетного отдела Степаненко А.Д. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.3. | Разработка основных подходов по формированию проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Результат реализации мероприятия: выработка основных подходов к формированию проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, обеспечение надежности и обоснованности бюджетных прогнозов | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Заместитель руководителя – начальник бюджетного отдела Степаненко А.Д. Главный консультант Сулейманова И.А. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.4. | Сбор, обработка и свод предложений бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период | Результат реализации мероприятия: обеспечение надежности и обоснованности бюджетных прогнозов и внедрение в практику принципа результативности установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Заместитель руководителя – начальник бюджетного отдела Степаненко А.Д. Главный консультант Сулейманова И.А. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.5. | Разработка расчетных проектировок (в том числе в разрезе программных мероприятий главных распорядителей бюджетных средств) | Результат реализации мероприятия: подготовка и расчет проектировок районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Заместитель руководителя – начальник бюджетного отдела Степаненко А.Д. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.6. | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период | Результат реализации мероприятия: выработка бюджетной и налоговой политики района на очередной финансовый год и плановый период | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Заместитель руководителя – начальник бюджетного отдела Степаненко А.Д. Главный консультант Сулейманова И.А. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.7. | Формирование свода бюджетных проектировок и прогноза основных параметров консолидированного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Результат реализации мероприятия: обеспечение составления проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и прогноза основных параметров консолидированного бюджета | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Заместитель руководителя – начальник бюджетного отдела Степаненко А.Д. Главный консультант Сулейманова И.А. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.8. | Разработка проекта решения Совета народных депутатов Россошанского муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с правовым актом администрации Россошанского муниципального района | Результат реализации мероприятия: обеспечение принятия в установленные сроки районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, соответствующего требованиям бюджетного законодательства | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Заместитель руководителя – начальник бюджетного отдела Степаненко А.Д. Главный консультант Сулейманова И.А. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.9. | Подготовка пояснительной записки к проекту районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и документов (материалов), направляемых одновременно с проектом районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в администрацию Россошанского муниципального района и Совет народных депутатов | Результат реализации мероприятия: обеспечение принятия в установленные сроки районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, соответствующего требованиям бюджетного законодательства | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Заместитель руководителя – начальник бюджетного отдела Степаненко А.Д. Главный консультант Сулейманова И.А. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Организация исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности | Результат реализации мероприятия: утверждение сводной бюджетной росписи районного бюджета | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Начальник отдела учета и отчетности Киселева Н.В. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.1 | Составление сводной бюджетной росписи районного бюджета | Результат реализации мероприятия: формирование и утверждение сводной бюджетной росписи районного бюджета | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Заместитель руководителя – начальник бюджетного отдела Степаненко А.Д. Главный консультант Сулейманова И.А. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.2. | Составление кассового плана районного бюджета | Результат реализации мероприятия: формирование кассового плана на очередной финансовый год с поквартальной разбивкой | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Заместитель руководителя – начальник бюджетного отдела Степаненко А.Д. Главный консультант Сулейманова И.А. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.3. | Ведение сводной бюджетной росписи районного бюджета | Результат реализации мероприятия: внесение изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Заместитель руководителя – начальник бюджетного отдела Степаненко А.Д. Главный консультант Сулейманова И.А. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.4. | Ведение кассового плана районного бюджета | Результат реализации мероприятия: внесение изменений в кассовый план районного бюджета | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Заместитель руководителя – начальник бюджетного отдела Степаненко А.Д. Главный консультант Сулейманова И.А. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.5. | Подготовка проекта решения Совета народных депутатов Россошанского муниципального района "О внесение изменений в решение Совета народных депутатов Россошанского муниципального района о районном бюджете на текущий год и плановый период" | Результат реализации мероприятия: внесение изменений в районный бюджет | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Заместитель руководителя – начальник бюджетного отдела Степаненко А.Д. Главный консультант Сулейманова И.А. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.6. | Открытие и ведение лицевых счетов для учета операций по исполнению бюджета за счет районных средств, средств получаемых из федерального, областного бюджетов и средств, получаемых от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Результат реализации мероприятия: подготовка извещений об открытии (закрытии, переоформлении) лицевых счетов. Отражение на лицевых счетах соответствующих операций | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Начальник отдела учета и отчетности Киселева Н.В. Начальник сектора казначейского исполнения Афиногентова Л.Н. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.7. | Ведение перечня главных распорядителей, распорядителей и получателей средств районного бюджета, главных администраторов и администраторов доходов районного бюджета и источников финансирования дефицита | Результат реализации мероприятия: направление Перечня главных распорядителей, распорядителей и получателей средств районного бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета, главных администраторов и администраторов доходов районного бюджета (его изменений) в Управление Федерального казначейства по Россошанскому району | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Главный консультант Сулейманова И.А. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.8. | Осуществление учета исполнения районного бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Воронежской области | Результат реализации мероприятия: своевременное и качественное выполнение операций по кассовому исполнению районного бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Начальник отдела учета и отчетности Киселева Н.В. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.9. | Осуществление составления отчета об исполнении районного, консолидированного бюджетов Россошанского муниципального района ежемесячно, ежеквартально и за истекший год и представление его в Департамент финансов | Результат реализации мероприятия: составление и своевременное представление отчетности за отчетный период | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Начальник отдела учета и отчетности Киселева Н.В. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.11. | Составление и представление годового отчета об исполнении районного бюджета в Совет народных депутатов Россошанского муниципального района | Результат реализации мероприятия: утверждение Советом народных депутатов Россошанского муниципального района отчета об исполнении районного бюджета | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Начальник отдела учета и отчетности Киселева Н.В. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Управление резервным фондом администрации Россошанского муниципального района и иными резервами на исполнение расходных обязательств Россошанского муниципального района | Результат реализации мероприятия: финансовое обеспечение непредвиденных расходов | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 362,7 | 0,0 | 0,0 | 362,7 |
|  |  |  | Отдел по финансам Руководитель отдела по финансам Гольев А.И. | всего | 362,7 | 0,0 | 0,0 | 362,7 |
|  |  |  |  | 92701113910480540800 | 362,7 | 0,0 | 0,0 | 362,7 |
| Мероприятие 1.4.1. | Подготовка проекта распоряжения о выделении денежных средств | Результат реализации мероприятия: финансовое обеспечение непредвиденных расходов | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Заместитель руководителя – начальник бюджетного отдела Степаненко А.Д. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.2. | Уточнение показателей сводной бюджетной росписи районного бюджета, бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, выделение денежных средств в соответствии с распоряжениями администрации Россошанского муниципального района "О выделении денежных средств" | Результат реализации мероприятия: финансовое обеспечение непредвиденных расходов | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 362,7 | 0,0 | 0,0 | 362,7 |
|  |  |  | Отдел по финансам Заместитель руководителя – начальник бюджетного отдела Степаненко А.Д. Начальник сектора казначейского исполнения Афиногентова Л.Н. | всего | 362,7 | 0,0 | 0,0 | 362,7 |
|  |  |  |  | 92701113910480540800 | 362,7 | 0,0 | 0,0 | 362,7 |
| Мероприятие 1.4.3. | Осуществление контроля за выделением средств из резервного фонда администрации Россошанского муниципального района и представление отчетов об их использовании главе администрации Россошанского муниципального района, в Совет народных депутатов Россошанского муниципального района | Результат реализации мероприятия: контроль за выделением средств из резервного фонда | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Заместитель руководителя – начальник бюджетного отдела Степаненко А.Д. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Управление муниципальным долгом Россошанского муниципального района | Результат реализации мероприятия: обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга района. Привлечение наиболее выгодных внутренних заимствований на рынках финансовых операций | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 5 274,9 | 0,0 | 0,0 | 5 274,9 |
|  |  |  | Отдел по финансам Руководитель отдела по финансам Гольев А.И. | всего | 5 274,9 | 0,0 | 0,0 | 5 274,9 |
|  |  |  |  | 92713013910527880700 | 5 274,9 | 0,0 | 0,0 | 5 274,9 |
| Мероприятие 1.5.1. | Осуществление муниципальных внутренних заимствований Россошанского муниципального района от имени Россошанского муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | Результат реализации мероприятия: обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга района. Привлечение наиболее выгодных внутренних заимствований на рынках финансовых операций | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Руководитель отдела по финансам Гольев А.И. Начальник сектора казначейского исполнения Афиногентова Л.Н. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5.2. | Осуществление управления муниципальным долгом Россошанского муниципального района и его обслуживания | Результат реализации мероприятия: поддержание муниципального долга на экономически безопасном уровне для районного бюджета, исключение долговых рисков | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 5 274,9 | 0,0 | 0,0 | 5 274,9 |
|  |  |  | Отдел по финансам Руководитель отдела по финансам Гольев А.И. | всего | 5 274,9 | 0,0 | 0,0 | 5 274,9 |
|  |  |  |  | 92713013910527880700 | 5 274,9 | 0,0 | 0,0 | 5 274,9 |
| Мероприятие 1.5.3. | Ведение муниципальной долговой книги Россошанского муниципального района | Результат реализации мероприятия: регистрация и учет муниципального долга Россошанского муниципального района в муниципальной долговой книге Россошанского муниципального района | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Начальник отдела учета и отчетности Киселева Н.В. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5.4. | Составление и предоставление актов сверки по долговым обязательствам Россошанского муниципального района с Департаментом финансов Воронежской области | Результат реализации мероприятия: своевременное предоставление актов сверки за отчетный период | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Начальник отдела учета и отчетности Киселева Н.В. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6 | Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля | Результат реализации мероприятия: эффективная организация внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляемого в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, повышение эффективности использования средств районного бюджета. Своевременное и полное погашение основного долга и процентов по долговым обязательствам | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Руководитель отдела по финансам Гольев А.И. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6.1. | Осуществление учета и контроля привлечения и погашения заемных средств, полученных из областного бюджета и в кредитных организациях | Результат реализации мероприятия: своевременное и полное погашение основного долга и процентов по долговым обязательствам | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Начальник отдела учета и отчетности Киселева Н.В. Начальник сектора казначейского исполнения Афиногентова Л.Н. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6.2. | Осуществление контроля за выделением средств из резервного фонда администрации Россошанского муниципального района и представление отчетов об их использовании главе администрации Россошанского муниципального района, в Совет народных депутатов Россошанского муниципального района | Результат реализации мероприятия: контроль за выделением средств из резервного фонда | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Заместитель руководителя – начальник бюджетного отдела Степаненко А.Д. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7 | Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в Россошанском муниципальном районе | Результат реализации мероприятия: обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Россошанском муниципальном районе и деятельности отдела по финансам администрации Россошанского муниципального района. Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в Россошанском муниципальном районе | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Заместитель руководителя – начальник бюджетного отдела Степаненко А.Д. Главный консультант Сулейманова И.А. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7.1. | Размещение в сети Интернет на официальном сайте администрации (www.rosh.adm.ru) утвержденных положений, порядков и методик расчета отдельных характеристик районного бюджета, методических рекомендаций и нормативных правовых актов, разрабатываемых отделом | Результат реализации мероприятия: обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в Россошанском муниципальном районе | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Заместитель руководителя – начальник бюджетного отдела Степаненко А.Д. Главный консультант Сулейманова И.А. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7.2. | Проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении районного бюджета | Результат реализации мероприятия: обсуждение годового отчета об исполнении районного бюджета | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Руководитель отдела по финансам Гольев А.И. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7.3. | Проведение публичных слушаний по проекту района бюджета | Результат реализации мероприятия: обсуждение проекта решения Россошанского муниципального района «О районном бюджете на текущий год на плановый период» | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Руководитель отдела по финансам Гольев А.И. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7.4. | Организация деятельности органов местного самоуправления Россошанского муниципального района, деятельности по предоставлению и размещению информации (сведений) о муниципальных учреждениях и их обособленных структурных подразделениях на официальном сайте в сети Интернет: www.bus.gov.ru | Результат реализации мероприятия: обеспечение открытости информации о деятельности муниципальных учреждений | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Начальник сектора казначейского исполнения Афиногентова Л.Н. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7.5. | Регулярная публикация брошюры "Бюджет для граждан" на официальном сайте в сети Интернет: www.rosh.adm.ru | Результат реализации мероприятия: информирование населения в доступной форме о районном бюджете, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Заместитель руководителя – начальник бюджетного отдела Степаненко А.Д. Главный консультант Сулейманова И.А. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8 | Осуществление мероприятий по созданию условий по обеспечению роста доходов в соответствии с базовым сценарием СЭР Россошанского района | Результат реализации мероприятия: рост обеспеченности бюджета муниципального образования налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Руководитель отдела по финансам Гольев А.И. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8.1. | Расчет обеспеченности бюджета муниципального образования налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) | Результат реализации мероприятия: рост обеспеченности бюджета муниципального образования налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Главный консультант Сулейманова И.А. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8.2. | Проведение приватизации муниципального имущества в соответствии с прогнозным планом | Результат реализации мероприятия: приватизация муниципального имущества в соответствии с прогнозным планом | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и землеустройству администрации Руководитель отдела Головко Т.С. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8.3. | Проведение инвентаризация неучтенных объектов муниципального имущества | Результат реализации мероприятия: инвентаризации неучтенных объектов муниципального имущества | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и землеустройству Руководитель отдела Головко Т.С. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8.4. | Регистрация прав на объекты недвижимого имущества, в т.ч. на земельные участки | Результат реализации мероприятия: регистрация прав на объекты недвижимого имущества, в т.ч. на земельные участки | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и землеустройству Руководитель отдела Головко Т.С. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8.5. | Увеличение доходов от оказания платных и прочих безвозмездных поступлений муниципальных учреждений | Результат реализации мероприятия: увеличение доходов от оказания платных и прочих безвозмездных поступлений муниципальных учреждений | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел культуры администрации Руководитель отдела Гозенко Т.В. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МКУ СОК «Ледовый дворец» Директор Таранов С.А. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МКУ «Центр поддержки АПК» Директор Зибров О.В. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8.6. | Увеличение выручки от оказанных услуг | Результат реализации мероприятия: увеличение выручки от оказанных услуг | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел культуры Руководитель отдела Гозенко Т.В. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МКУ СОК «Ледовый дворец» Директор Таранов С.А. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МКУ «Центр поддержки АПК» Директор Зибров О.В. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8.7. | Расчет доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) | Результат реализации мероприятия: рост доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Главный консультант Сулейманова И.А. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8.8. | Расчет доли налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета в общем объеме собственных доходов (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) | Результат реализации мероприятия: рост доли налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета в общем объеме собственных доходов (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Главный консультант Сулейманова И.А. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района | Результат реализации мероприятия: создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов, а также обеспечение финансирования первоочередных и социально значимых расходов бюджетов муниципальных образований в целях недопущения ухудшения социально-экономической ситуации в поселениях, достижение к концу 2022 года плановых значений показателей | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 134 907,7 | 0,0 | 23 495,8 | 111 411,9 |
|  |  |  | Отдел по финансам Руководитель отдела по финансам Гольев А.И. | всего | 134 907,7 | 0,0 | 23 495,8 | 111 411,9 |
|  |  |  |  | 92714013910278050500 | 14 619,0 | 0,0 | 14 619,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 92714013910288020500 | 18 300,0 | 0,0 | 0,0 | 18 300,0 |
|  |  |  |  | 92714013910220540500 | 741,0 | 0,0 | 741,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 92714013910220570500 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 92714013910270100500 | 2 750,0 | 0,0 | 2 750,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 92714033920388040500 | 92 916,9 | 0,0 | 0,0 | 92 916,9 |
|  |  |  |  | 92714033920379180500 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 92714033920688510500 | 195,0 | 0,0 | 0,0 | 195,0 |
|  |  |  |  | 92704123920778430500 | 285,8 | 0,0 | 285,8 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Россошанского муниципального района | Результат реализации мероприятия: совершенствование нормативного правового регулирования предоставления межбюджетных трансфертов из районного бюджета. Соответствие методик, регулирующих бюджетные правоотношения, требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Руководитель отдела по финансам Гольев А.И. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.1. | Подготовка изменений в методики, регулирующие межбюджетные отношения органов местного самоуправления Россошанского муниципального района с учетом совершенствования бюджетного законодательства Российской Федерации | Результат реализации мероприятия: соответствие методик, регулирующих бюджетные правоотношения, требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Заместитель руководителя – начальник бюджетного отдела Степаненко А.Д. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | Результат реализации мероприятия: создание условий для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Обеспечение единого подхода ко всем муниципальным образованиям при предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 32 919,0 | 0,0 | 14 619,0 | 18 300,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Заместитель руководителя – начальник бюджетного отдела Степаненко А.Д. Главный консультант Сулейманова И.А. | всего | 32 919,0 | 0,0 | 14 619,0 | 18 300,0 |
|  |  |  |  | 92714013920278050500 | 14 619,0 | 0,0 | 14 619,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 92714013920288020500 | 18 300,0 | 0,0 | 0,0 | 18 300,0 |
| Мероприятие 2.2.1 | Распределение средств районного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Россошанского муниципального района | Результат реализации мероприятия: создание условий для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Обеспечение единого подхода ко всем муниципальным образованиям при предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Заместитель руководителя – начальник бюджетного отдела Степаненко А.Д. Главный консультант Сулейманова И.А. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2.2. | Предоставление бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Россошанского муниципального района | Результат реализации мероприятия: сокращение дифференциации финансовых возможностей муниципальных образований по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 32 919,0 | 0,0 | 14619,0 | 18 300,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Начальник сектора казначейского исполнения Афиногентова Л.Н. | всего | 32 919,0 | 0,0 | 14619,0 | 18 300,0 |
|  |  |  |  | 92714013920288020500 | 18 300,0 | 0,0 | 0,0 | 18 300,0 |
|  |  |  |  | 92714013920278050500 | 14 619,0 | 0,0 | 14 619,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Софинансирование приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов | Результат реализации мероприятия: поддержка социально значимых направлений расходов местных бюджетов. Обеспечение единого подхода ко всем муниципальным образованиям при предоставлении иных межбюджетных трансфертов | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 101 507,9 | 0,0 | 8 591,0 | 92 916,9 |
|  |  |  | Отдел по финансам Руководитель отдела Гольев А.И | всего | 101 507,9 | 0,0 | 8 591,0 | 92 916,9 |
|  |  |  |  | 92714033920388040500 | 92 916,9 | 0,0 | 0,0 | 92 916,9 |
|  |  |  |  | 92714033920379180500 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 92714013920320540500 | 741,0 | 0,0 | 741,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 92714013920320570500 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 92714013920370100500 | 2 750,0 | 0,0 | 2 750,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3.1. | Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам для долевого финансирования приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов | Результат реализации мероприятия: поддержка социально значимых направлений расходов местных бюджетов. Обеспечение единого подхода ко всем муниципальным образованиям при предоставлении иных межбюджетных трансфертов | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Заместитель руководителя – начальник бюджетного отдела Степаненко А.Д. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3.2. | Разработка методики распределения иных межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения | Результат реализации мероприятия: нормативно-правовое обеспечение предоставления иных межбюджетных трансфертов | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Заместитель руководителя – начальник бюджетного отдела Степаненко А.Д. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.3. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам для долевого финансирования приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов | Результат реализации мероприятия: финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств муниципальных образований | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 92 916,9 | 0,0 | 0,0 | 92 916,9 |
|  |  |  | Отдел по финансам Начальник сектора казначейского исполнения Афиногентова Л.Н. | всего | 92 916,9 | 0,0 | 0,0 | 92 916,9 |
|  |  |  |  | 92714033920388040500 | 92 916,9 | 0,0 | 0,0 | 92 916,9 |
| Мероприятие 2.3.4. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из резервного фонда правительства Воронежской области (непредвиденное обеспечение непредвиденных расходов) | Результат реализации мероприятия: финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств муниципальных образований | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 741,0 | 0,0 | 741,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Начальник сектора казначейского исполнения Афиногентова Л.Н. | всего | 741,0 | 0,0 | 741,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 92714033920320540500 | 741,0 | 0,0 | 741,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3.5. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из резервного фонда правительства Воронежской области (проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидаций последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций) | Результат реализации мероприятия: финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств муниципальных образований | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Начальник сектора казначейского исполнения Афиногентова Л.Н. | всего | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 92714033920320570500 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3.6. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из зарезервированных средств, связанных с особенностями исполнения бюджета | Результат реализации мероприятия: финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств муниципальных образований | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 2 750,0 | 0,0 | 2 750,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Начальник сектора казначейского исполнения Афиногентова Л.Н. | всего | 2 750,0 | 0,0 | 2 750,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 92714033920370100500 | 2 750,0 | 0,0 | 2 750,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3.8. | Приобретение служебного автотранспорта органами местного самоуправления поселений Воронежской области | Результат реализации мероприятия: финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств муниципальных образований | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Начальник сектора казначейского исполнения Афиногентова Л.Н. | всего | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 92714033920379180500 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Содействие повышению качества управления муниципальными финансами и платежеспособности муниципальных образований Россошанского муниципального района | Результат реализации мероприятия: повышение эффективности управления муниципальными финансами и соблюдение требований бюджетного законодательства. Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Руководитель отдела по финансам Гольев А.И. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.4.1. | Проведение ежегодного мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами и платежеспособности муниципальных образований Россошанского муниципального района | Результат реализации мероприятия: повышение эффективности управления муниципальными финансами и соблюдение требований бюджетного законодательства. Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами и платежеспособности муниципальных образований Россошанского муниципального района | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Заместитель руководителя – начальник бюджетного отдела Степаненко А.Д. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5 | Осуществление мероприятий по созданию условий для развития межбюджетных отношений и повышению эффективности управления муниципальными финансами Россошанского муниципального района | Результат реализации мероприятия: отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов Россошанского района на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Руководитель отдела по финансам Гольев А.И. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.5.1. | Расчет доли просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов Россошанского района на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | Результат реализации мероприятия: отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов Россошанского района на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Заместитель руководителя – начальник бюджетного отдела Степаненко А.Д. Начальник отдела учета и отчетности Киселева Н.В. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.5.2. | Расчет расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя Россошанского муниципального района | Результат реализации мероприятия: снижение расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя Россошанского муниципального района | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Заместитель руководителя – начальник бюджетного отдела Степаненко А.Д. Начальник отдела учета и отчетности Киселева Н.В. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.5.3. | Расчет суммы недоимки по налоговым платежам в бюджет района в расчёте на 100000 рублей налоговых доходов бюджета Россошанского района | Результат реализации мероприятия: снижение суммы недоимки по налоговым платежам в бюджет района в расчёте на 100000 рублей налоговых доходов бюджета Россошанского района | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Главный консультант Сулейманова И.А. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.5.4. | Динамика доли расходов на содержание органов местного самоуправления в объёме налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов | Результат реализации мероприятия: снижение расходов на содержание органов местного самоуправления в объёме налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Заместитель руководителя – начальник бюджетного отдела Степаненко А.Д. Начальник отдела учета и отчетности Киселева Н.В. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.5.5. | Расчет доли невыполненных Россошанским муниципальным районом соглашений о предоставлении бюджету района субсидий и бюджетных кредитов из областного бюджета в общем количестве условий, предусмотренных соответствующими соглашениями | Результат реализации мероприятия: отсутствие невыполненных Россошанским муниципальным районом соглашений о предоставлении бюджету района субсидий и бюджетных кредитов из областного бюджета в общем количестве условий, предусмотренных соответствующими соглашениями | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Заместитель руководителя – начальник бюджетного отдела Степаненко А.Д. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6 | Поощрение поселений Россошанского муниципального района по результатам оценки эффективности их деятельности | Результат реализации мероприятия: поддержка социально значимых направлений расходов местных бюджетов. Обеспечение единого подхода ко всем муниципальным образованиям при предоставлении иных межбюджетных трансфертов | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 195,0 | 0,0 | 0,0 | 195,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Руководитель отдела по финансам Гольев А.И. | всего | 195,0 | 0,0 | 0,0 | 195,0 |
|  |  |  |  | 92714033920688510500 | 195,0 | 0,0 | 0,0 | 195,0 |
| Мероприятие 2.6.1. | Поощрение поселений Россошанского муниципального района по результатам оценки эффективности их деятельности | Результат реализации мероприятия: поддержка социально значимых направлений расходов местных бюджетов. Обеспечение единого подхода ко всем муниципальным образованиям при предоставлении иных межбюджетных трансфертов | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 195,0 | 0,0 | 0,0 | 195,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Начальник сектора казначейского исполнения Афиногентова Л.Н. | всего | 195,0 | 0,0 | 0,0 | 195,0 |
|  |  |  |  | 92714033920688510500 | 195,0 | 0,0 | 0,0 | 195,0 |
| Основное мероприятие 2.7 | Осуществление мероприятий на организацию проведения оплачиваемых общественных работ | Результат реализации мероприятия: поддержка социально значимых направлений расходов местных бюджетов. Обеспечение единого подхода ко всем муниципальным образованиям при предоставлении иных межбюджетных трансфертов | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 285,8 | 0,0 | 285,8 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Руководитель отдела по финансам Гольев А.И. | всего | 285,8 | 0,0 | 285,8 | 0,0 |
|  |  |  |  | 92704123920778430500 | 285,8 | 0,0 | 285,8 | 0,0 |
| Мероприятие 2.7.1. | Мероприятия на организацию проведения оплачиваемых общественных работ | Результат реализации мероприятия: поддержка социально значимых направлений расходов местных бюджетов. Обеспечение единого подхода ко всем муниципальным образованиям при предоставлении иных межбюджетных трансфертов | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 285,8 | 0,0 | 285,8 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Начальник сектора казначейского исполнения Афиногентова Л.Н. | всего | 285,8 | 0,0 | 285,8 | 0,0 |
|  |  |  |  | 92704123920778430500 | 285,8 | 0,0 | 285,8 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Финансовое обеспечение муниципальных образований Россошанского муниципального района для исполнения переданных полномочий | Результат реализации подпрограммы: создание условий для эффективного исполнения органами местного самоуправления переданных полномочий по участию предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Россошанского муниципального района; достижение к концу 2022 года плановых значений показателей | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 11 971,5 | 0,0 | 0,0 | 11 971,5 |
|  |  |  | Отдел по финансам Руководитель отдела по финансам Гольев А.И. | всего | 11 971,5 | 0,0 | 0,0 | 11 971,5 |
|  |  |  |  | 92703103930188060500 | 11 971,5 | 0,0 | 0,0 | 11 971,5 |
|  |  |  |  |  | 11 971,5 | 0,0 | 0,0 | 11 971,5 |
| Основное мероприятие 3.1 | Предоставление бюджету городского поселения город Россошь субвенций из районного бюджета на осуществление полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Россошанского муниципального района | Результат реализации мероприятия: стабильное и эффективное исполнение поселением переданных полномочий по участию в предупреждении и ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций. Своевременное доведение поселению уведомлений о бюджетных ассигнованиях на осуществление полномочий по участию в предупреждении и ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 11 971,5 | 0,0 | 0,0 | 11 971,5 |
|  |  |  | Отдел по финансам Руководитель отдела по финансам Гольев А.И. | всего | 11 971,5 | 0,0 | 0,0 | 11 971,5 |
|  |  |  |  | 92703103930188060500 | 11 971,5 | 0,0 | 0,0 | 11 971,5 |
| Мероприятие 3.1.1. | Доведение поселению уведомлений о бюджетных ассигнованиях на осуществление полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Результат реализации мероприятия: стабильное и эффективное исполнение поселением переданных полномочий по участию в предупреждении и ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций Своевременное доведение поселению уведомлений о бюджетных ассигнованиях на осуществление полномочий по участию в предупреждении и ликвидаций последствий | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 11 971,5 | 0,0 | 0,0 | 11 971,5 |
|  |  |  | Отдел по финансам Заместитель руководителя – начальник бюджетного отдела Степаненко А.Д. Начальник сектора казначейского исполнения Афиногентова Л.Н. | всего | 11 971,5 | 0,0 | 0,0 | 11 971,5 |
|  |  |  |  | 92703103930188060500 | 11 971,5 | 0,0 | 0,0 | 11 971,5 |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Результат реализации подпрограммы: формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы; достижение к концу 2022 года плановых значений показателей | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 8 981,5 | 0,0 | 0,0 | 8 981,5 |
|  |  |  | Отдел по финансам Руководитель отдела по финансам Гольев А.И. | всего | 8 981,5 | 0,0 | 0,0 | 8 981,5 |
|  |  |  |  | 92701063940182010100 | 7 469,7 | 0,0 | 0,0 | 7 469,7 |
|  |  |  |  | 92701063940182010200 | 1 511,8 | 0,0 | 0,0 | 1 511,8 |
| Основное мероприятие 4.1. | Финансовое обеспечение деятельности отдела по финансам администрации Россошанского муниципального района | Результат реализации мероприятия: результат реализации мероприятия: осуществление финансирования расходов отдела, обеспечивающих его функционирование. Составление корректной сметы расходов. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 8 981,5 | 0,0 | 0,0 | 8 981,5 |
|  |  |  | Отдел по финансам Руководитель отдела по финансам Гольев А.И. | всего | 8 981,5 | 0,0 | 0,0 | 8 981,5 |
|  |  |  |  | 92701063940182010100 | 7 469,7 | 0,0 | 0,0 | 7 469,7 |
|  |  |  |  | 92701063940182010200 | 1 511,8 | 0,0 | 0,0 | 1 511,8 |
| Мероприятие 4.1.1. | Планирование сметы расходов отдела по финансам на очередной финансовый год | Результат реализации мероприятия: осуществление финансирования расходов отдела, обеспечивающих его функционирование. Составление корректной сметы расходов. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Начальник отдела учета и отчетности Киселева Н.В. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.2. | Проведение торгов и иных процедур закупки товаров, работ, услуг | Результат реализации мероприятия: эффективное проведение закупочных процедур в соответствии с законодательством. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Заместитель руководителя – начальник бюджетного отдела Степаненко А.Д. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1.3. | Подготовка документации на оплату расходов, обеспечивающих функционирование отдела | Результат реализации мероприятия: своевременная выплата заработной платы и оплата счетов на приобретение товаров, работ, услуг. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 8 981,5 | 0,0 | 0,0 | 8 981,5 |
|  |  |  | Отдел по финансам Начальник отдела учета и отчетности Киселева Н.В. | всего | 8 981,5 | 0,0 | 0,0 | 8 981,5 |
|  |  |  |  | 92701063940182010100 | 7 469,7 | 0,0 | 0,0 | 7 469,7 |
|  |  |  |  | 92701063940182010200 | 1 511,8 | 0,0 | 0,0 | 1 511,8 |
| Мероприятие 4.1.4. | Учет операций по финансовому обеспечению деятельности отдела и составление отчетности | Результат реализации мероприятия: качественное и своевременное составление отчетности об исполнении бюджета отдела | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Отдел по финансам Начальник отдела учета и отчетности Киселева Н.В. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | КБК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Руководитель аппарата                                                                                                                                                    И.М. Марков