## в область (2)
ОТЧЕТ о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципальных образований (городского округа) Воронежской области за 2020 год
Россошанский муниципальный район
1. Оценка степени достижения стратегических целей социально-экономического развития муниципального района |  |  |  |  | Результаты достижения плановых значений стратегических показателей социально-экономического развития, представленных в Плане мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района на период до 2035 года
Формулировка цели | Удельный вес достигнутых целевых значений стратегических показателей, % | Уровень выполнения запланированных мероприятий (контрольных событий) в 2020г, % | Основные результаты, реализованные проекты | Оценка влияния внутренних и внешних условий на уровни достижения целей социально-экономического развития муниципальных образований | Номер и наименование индикатора | Фактические значения показателя в периоде, предшествующем отчетному году (2019 год) | Значения показателя |  |  | В % к уров-ню 2019 года | Примечание (причины не достижения планового значения показателя, основные факторы, повлиявшие на результаты и т.п.)
в 2020 году
[7 empty] | план | факт | % выпол-нения |  |  | Ответственные
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | заместители главы | структурное подразделение, отдел | Ответственный исполнитель
Цель 1 Россошанского муниципального района: Развитие благоприятной среды для жизнедеятельности и успешной самореализации граждан |  |  |  |  | Стратегическая цель 1 Россошанского муниципального района: Развитие благоприятной среды для жизнедеятельности и успешной самореализации граждан
Цель 1.1. Повышение доступности и качества социальных услуг, оказываемых населению | 83% | 89% |  | Недостаточная обеспеченность собственными ресурсами, высокий уровень закредитованности бюджета,зависимость от федерального и областного финанасирования. | Стратегическая цель 1.1. Повышение доступности и качества социальных услуг, оказываемых населению
|  |  | В рамках регионального проекта "Современная школа" создана «Точка роста» в МКОУ Лизиновская СОШ (проведены ремонтные работы в помещениях, приобретено и установлено оборудование). Реализован региональный проект «Цифровая образовательная среда» в МБОУ лицей №11 и МКОУ СОШ №9. В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в МБОУ лицей №11 создано 30 новых инфраструктурных мест по двум направленностям дополнительного образования (художественная и техническая) для обучения 105 учащихся. Отремонтировано здание МКОУ Морозовская СОШ в рамках программы «Капитальный ремонт объектов в рамках реализации областной адресной программы капитального ремонта». В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в здании детского технопарка «Кванториум» выполнены работы по облицовке фасада здания, устройству кровли здания и кондиционирования. В рамках государственной программы Воронежской области «50х50» проведена частичная замена оконных блоков - МБОУ лицей №11,МКОУ СОШ№9, МБОУ СОШ№10, МБОУ лицей №4, МКОУ Александровская СОШ, МКОУ Жилинская СОШ, МКДОУ ЦРР - детский сад №5 и №21. В течение летней оздоровительной кампании в связи с создавшейся санитарно-эпидемиологической ситуацией в условиях распространения коронавирусной инфекции с соблюдением необходимых требований Управления Роспотребнадзора проведено 18 лагерей дневного пребывания- 856 детей, 1 смена в ДОЛ «Берёзка» - 95 детей. |  | Показатель 1.1.1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования | 73 | 75 | 75 | 100 | 102.7397 |  | Первый заместитель главы администрации РМР | Отдел образования | Тростянский Ю.С.
[5 empty] | Показатель 1.1.2. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | 86.3 | 86.4 | 88 | 101.8519 | 101.9699 |  | Первый заместитель главы администрации РМР | Отдел образования | Тростянский Ю.С.
|  |  | Проведены ремонтные работы в 7 сельских учреждениях культуры на общую сумму 2327,82 тысяч рублей.Укреплена материально-техническая база театра "РАМС" |  | Показатель 1.1.3. Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения региона | 80 | 80 | 81 | 101.25 | 101.25 |  | Первый заместитель главы администрации РМР | Отдел культуры | Гозенко Т.В
|  |  | В рамках национального проекта "Демография"разработана ПСД и установлена многофункциональная спортивная площадка по адресу г. Россошь, переулок Школьный. |  | Показатель 1.1.4. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 48.6 | 44 | 49.7 | 112.9545 | 102.2634 |  | Первый заместитель главы администрации РМР | Отдел по физической культуре и спорту | Рыгалов Д.Г.
|  |  | Начато строительство врачебной амбулатории с жильем для врача в с. Поповка. Построены и сданы в эксплуатацию модульные ФАПы в с. Анцелович, х.Кокаревка, пос. с-за Россошанский. В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией получено диагностическое и лечебное оборудование, в т.ч. новый рентгеновский компьютерный томограф. Для развития первичной медико-санитарной помощи получены 4 передвижных мобильных комплекса: флюорограф, маммограф, мобильный ФАП, стоматологический кабинет. Проводится целевая подготовка молодых специалистов. |  | Показатель 1.1.5. Обеспеченность врачебными кадрами на 10000 человек населения | 19.48 | 20.1 | 19.04 | 94.7264 | 97.7413 | Увольнения работников ( по различным причинам) превышает прием на работу | Первый заместитель главы администрации РМР | ЦРБ | Кравченко М.А.
[5 empty] | Показатель 1.1.6. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни | 74.3 | 73 | 74.1 | 101.5068 | 99.7308 |  | Первый заместитель главы администрации РМР | ЦРБ | Кравченко М.А.
Цель 1.2.Развитие жилищно-коммунальной сферы | 100% | 38% | Выполнены запланированные проектные работы на строительство: водозабора в районе ст. Кокаревка Россошанского района; распределительных сетей водоотведения и водоснабжения для жилой застройки в восточной части г. Россошь Воронежской области; газораспределительных сетей для газоснабжения жилой застройки западной части города Россошь. Актуализирована документация на реконструкцию водовода от насосной станции второго подъёма до ул. Ростовское шоссе в г. Россошь. | Недостаточная обеспеченность собственными ресурсами, высокий уровень закредитованности бюджета,зависимость от федерального и областного финанасирования. | Стратегическая цель 1.2. Развитие жилищно-коммунальной сферы
[5 empty] | Показатель 1.2.1. Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда | 78.9 | 79.5 | 79.5 | 100 | 100.7605 |  | Заместитель главы администрации курирующий жкх и строительство | Отд ЖКХ | Сергиенко И.В.
[5 empty] | Показатель 1.2.2. Доля протяженности водопроводной сети, нуждающейся в замене | 45.9 | 45.7 | 44.9 | 101.7817 | 102.2272 |  | Заместитель главы администрации курирующий жкх и строительство | Отд ЖКХ | Сергиенко И.В.
Цель 1.3. Обеспечение населения района доступным и качественным жильем, выделение земельных участков для граждан льготной категории и многодетных | 50% | 86% | Актуализирована Схема размещения рекламных конструкций. В поселениях района ведется актуализация документов территориального планирования, в 7 поселениях утверждены Правила землепользования и застройки с координированием границ территориальных зон, в 4 поселениях ведутся работы по внесению изменений в Генеральные планы. Гражданам льготных категорий предоставлено 27 земельных участков. Улучшила жилищные условий граждан, проживающих в сельской местности, 1 семья. Реализован муниципальный проект «Жильё молодым», 7 семей из числа нуждающихся в жилых помещениях обеспечены жильем. Введено в эксплуатацию 21,02 тыс.кв.м жилья. Проведен капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей в 5 многоквартирных домах. | Низкая потребность бизнеса в новом строительстве МКД, низкие темпы строительства индивидуального жилья гражданами из-за недостаточности финансов | Стратегическая цель 1.3. Обеспечение населения района доступным и качественным жильем, выделение земельных участков для граждан льготной категории и многодетных
[5 empty] | Показатель 1.3.1. Доля ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде района | 0.015 | 0 | 0.017 | 0 | 88.2353 | Признание 2-х многоквартирных домов в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | Заместитель главы администрации курирующий жкх и строительство | Отд ЖКХ | Сергиенко И.В.
[5 empty] | Показатель 1.3.2. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – всего | 24.8 | 24.3 | 25.1 | 103.2922 | 101.2097 |  | Заместитель главы администрации курирующий строительство | Отдел архитектуры и градостроительства | Сайков С.Н.
Цель 1.4. Повышение доступности и качества дорог и дорожной инфраструктуры | 100% | 100% | В рамках реализации государственной программы Воронежской области «Развитие транспортной системы» отремонтировано и приведено в нормативное состояние 10 км дорог, в т.ч. в сельских поселениях 4,6 км. |  | Стратегическая цель 1.4. Повышение доступности и качества дорог и дорожной инфраструктуры
[5 empty] | Показатель 1.4.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 79.9 | 80.1 | 78.9 | 101.5209 | 101.2674 |  | Заместитель главы администрации курирующий жкх и строительство | Отд ЖКХ | Сергиенко И.В.
Цель 1.5.Улучшение качества окружающей среды и экологических условий проживания населения | 100% | 63% | На территории района было оборудовано 190 контейнерных площадки, общее количество установленных контейнеров для накопления ТКО - 813 шт. Проведены 5 экологических акций. Осуществлен контроль в местах несанкционированных свалок мусора. Проводились рейдовые мероприятия совместно с контрольно - надзорными органами по выявлению нарушений в области охраны окружающей среды. Выполнено благоустройство 4 дворовых территорий многоквартирных домов в г.Россошь. Выполнено благоустройство сквера по ул. Белинского, 27, г. Россошь. Разработана эскиз – идея обустройства сквера по ул. Алексеева, 25/2, г. Россошь.Разработана ПСД на обустройство пешеходной зоны по ул. Пролетарская, г. Россошь. |  | Стратегическая цель 1.5. Улучшение качества окружающей среды и экологических условий проживания населения
[5 empty] | Показатель 1.5.1. Количество обустроенных мест массового отдыха в поселениях | 34 | 35 | 35 | 100 | 102.9412 |  | Первый заместитель главы администрации РМР | Отдел программ и развития сельской территории администрации Россошанского муниципального района | Главный специалист по охране окружающей среды ОМЕЛЬЧЕНКО Александр Николаевич
Цель 1.6.Создание условий для успешной самореализации граждан | 50% | 100% | В Россошанском муниципальном районе за 2020 год зафиксировали свой статус 851 самозанятых граждан. ТОС Россошанского района по результатам областного конкурса на предоставление грантовой поддержки реализовали 12 проектов. Силами ТОС проведено 25 культурно-досуговых и общественно-значимых мероприятий, региональный фестиваль органов ТОС, конкурс среди председателей ТОС. В ходе реализации мунципального проекта «Развитие и совершенствование системы территориального общественного самоуправления Россошанского района на 2020 год «Вместе сможем!» по состоянию на 31.12.2020 г. обустроено 27 территорий общего пользования (15 в 2019 году и 12 в 2020 году). В течение года реализовались 5 социальных проектов на конкурсной основе, 4 из которых завершены до конца 2020 года. | Распространение новой коронавирусной инфекции повлияло на снижение числа субъектов МСП | Стратегическая цель 1.6. Создание условий для успешной самореализации граждан
[5 empty] | Показатель 1.6.1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. человек населения | 264.5 | 275.9 | 256.1 | 92.8235 | 96.8242 | Снижение числа субъектов МСП произошло из-за сложившейся ситуации в условиях пандемии и обусловленными ограничительными мерами | Заместитель главы администрации курирующий вопросы экономического развития | Отдел СЭР и ПП | Злобина Л.И.
[5 empty] | Показатель 1.6.2. Количество реализованных проектов, инициированных ТОС и общественными организациями | 15 | 25 | 27 | 108 | 180 |  | Заместитель главы администрации. Руководитель аппарата | Отдел архитектуры и градостроительства | Сайков С.Н.
Цель 1.7. Повышение доступности и качества телекоммуникационных услуг на всей территории района | 100% | 100% | По программе поэтапного подключения СЗО (социально значимые объекты) к высокоскоростному интернету в сельских поселениях района подключены четыре сельские администрации, десять ФАПов, семь школ. По программе УЦН (устранение цифрового неравенства) проведены волоконно-оптические линии и установлены точки доступа общего пользования в восьми населенных пунктах Россошанского района (с. Анцелович, с. Екатериновка, с. Шрамовка, с. Еленовка, с. Первомайское, с. Ивановка, с. Н. Карабут, х. Новопостояловка). В рамках реализации проекта «Развитие услуг связи в труднодоступных населённых пунктах Воронежской области» установлены три базовых станций сотовой связи в с. Первомайское, с. Еленовка и х. Голубая Криница. |  | Стратегическая цель 1.7. Повышение доступности и качества телекоммуникационных услуг на всей территории района
[5 empty] | Показатель 1.7.1. Количество сельских населенных пунктов, имеющие на всей территории доступ к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с) | 79 | 83 | 83 | 100 | 105.0633 |  | Заместитель главы администрации курирующий жкх и строительство | Отдел ЖКХ | Сергиенко И.В.
Цель 2 Россошанского муниципального района: Устойчивый экономический рост района на основе гармоничного сочетания промышленного и сельскохозяйственного производства и динамичного развития всех отраслей |  |  |  |  | Стратегическая цель 2 Россошанского муниципального района: Устойчивый экономический рост района на основе гармоничного сочетания промышленного и сельскохозяйственного производства и динамичного развития всех отраслей
Цель 2.1. Создание на территории района высокотехнологичных предприятий, обеспечивающих диверсификацию экономики района | 80% | 100% | Реализация инвестиционного проекта «Приобретение высокотехнологического оборудования для расширения производства и повышения конкурентоспособности» ООО «Дельта-пак». АО «Минудобрения» вложено в реконструкцию производства азотной кислоты около 650 млн рублей. ООО «Россошанский экопластик» приобретена производственная линия марки JET-RP-600 для выпуска полотна Мельтблаун (Meltblown) стоимостью 11 млн рублей. Во всех хозяйствах района осуществлена модернизация и обновление техники для производства сельскохозяйственной продукции, реконструкция зерносклада в СХА "Цапково". Для наращивания объема производства молока и восполнения оборота стада в ООО «Агрофирма Калитва» были закуплены 276 голов племенных нетелей Голштинской породы черно-пестрой масти и 220 нетелей Швицкой породы. В АО «Луч» также было завезено 200 голов нетелей, купленных в племенном хозяйстве Белгородской области. | Причиной невыполнения плановых показателей по производству молока являются сокращение поголовья КРС в ряде хозяйств. | Стратегическая цель 2.1: Создание на территории района высокотехнологичных предприятий, обеспечивающих диверсификацию экономики района
[5 empty] | Показатель 2.1.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности | 40512 | 40600 | 41439 | 102.0665 | 102.2882 |  | Заместитель главы администрации курирующий вопросы экономического развития. | Отдел СЭР и ПП | Злобина Л.И.
[5 empty] | Показатель 2.1.2. Созданных новых рабочих мест к уровню 2016 года | 122.5 | 100.7 | 171.4 | 170.2085 | 139.9184 |  | Заместитель главы администрации курирующий вопросы экономического развития. | Отдел СЭР и ПП | Злобина Л.И.
[5 empty] | Показатель 2.1.3. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения | 20.14 | 19 | 37.08 | 195.1579 | 184.1112 |  | Заместитель главы администрации курирующий вопросы экономического развития. | Отдел СЭР и ПП | Злобина Л.И.
[5 empty] | Показатель 2.1.4. Темп роста объемов производства молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | 94.1 | 107.8 | 97.5 | 90.4453 | 103.6132 | Сокращение поголовья КРС | Заместитель главы администрации курирующий вопросы АПК | отдел разв МКУ "АПК" | Зибров О.В
[5 empty] | Показатель 2.1.5. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | 97.7 | 106.2 | 119.2 | 112.2411 | 122.0061 | Увеличение реализационных цен на продукцию растениеводства, что положительно отразилось на стоимость производства сельхозпродукции в хозяйствах района | Заместитель главы администрации курирующий вопросы АПК | отдел разв МКУ "АПК" | Зибров О.В
Цель 2.2. Развитие малого и среднего предпринимательства | 50% | 100% | Реализация инвестиционного проекта "Создание питомника по выращиванию саженцев плодовоягодных культур" ООО "Россошанский питомник" (организация отделения декоративных растений). Реализован 2 этап муниципального проекта "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Россошанском муниципальном районе" (предоставлены гранты начинающим субъектам малого предпринимательства, предоставлены субсидии на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования, предоставлены субсидии на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) . Реализована муниципальная составляющая регионального проекта Воронежской области «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».Предоставлена поддержка 24 субъектам МСП. | Распространение новой коронавирусной инфекции повлияло на снижение оборота субъектов МСП | Стратегическая цель 2.2.: Развитие малого и среднего предпринимательства
[5 empty] | Показатель 2.2.1. Темп роста оборота МСП, % к 2016 году | 123 | 127.7 | 102.1 | 79.953 | 83.0081 | Снижение оборота субъектов МСП произошло из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений, многие предприятия приостановили производство, многие работали не в полной мере, а так же в этот период снизился покупательский спрос, что так же повлияло на оборот субъектов малого и среднего предпринимательства. | Заместитель главы администрации курирующий вопросы экономического развития. | Отдел СЭР и ПП | Злобина Л.И.
[5 empty] | Показатель 2.2.2.Оборот ярмарочной торговли | 366.6 | 381.3 | 385.7 | 101.1539 | 105.21 |  | Заместитель главы администрации курирующий вопросы экономического развития. | Отдел СЭР и ПП | Злобина Л.И.
Цель 2.3. Создание в Россошанском районе многофункциональных оздоровительных и туристических комплексов | 0% | 100% | Проведение брендовых мероприятий, фестевалей. Проведены работы по проекту " Коялов бор". Реализован проект "Вместе к Победе". Организован инфотур для представителей туристического бизнеса Воронежской области. Проведены съемки 4 видеофильмов. | Распространение новой коронавирусной инфекции привело к снижению туристского потока | Стратегическая цель 2.3.: Создание в Россошанском районе многофункциональных оздоровительных и туристических комплексов
[5 empty] | Показатель 2.3.1 Динамика объема въездного туристского потока на территории, в % к предыдущему году | 108 | 110 | 83 | 75.4545 | 76.8519 | Снижение объема въездного туристского потока произошло из-за сложившейся ситуации в условиях пандемии и обусловленными ограничительными мерами | Первый заместитель главы администрации РМР | Отдел культуры | Гозенко Т.В. Ярославкин В.Б.
Цель 3 Россошанского муниципального района: Сбалансированное пространственное развитие Россошанского муниципального района |  |  |  |  | Стратегическая цель 3 Россошанского муниципального района: Сбалансированное пространственное развитие Россошанского муниципального района
Цель 3.1. Выравнивание уровня социально-экономического развития на всей территории Россошанского муниципального района | 50% | 100% | Установлен 91 светильник, что позволило увеличить долю протяженности освещенных частей улиц в общей протяженности до 91%. В рамках государственной программы Воронежской области «Развитие транспортной системы» закуплен автобус марки ПАЗ для осуществления пассажирских перевозок на пригородных маршрутах. | Распространение новой коронавирусной инфекции повлияло на рост безработицы | Стратегическая цель 3.1: Выравнивание уровня социально-экономического развития на всей территории Россошанского муниципального района
[5 empty] | Показатель 3.1.1. Уровень регистрируемой безработицы | 0.85 | 0.7 | 3.2 | 21.875 | 26.5625 | По оценке ГКУ ВО Центр занятости населения г. Россоши, до 70% граждан, зарегистрированных на территории нашего района в качестве безработных, составили россошанцы, которые были уволены с работы и вернулись в район из других регионов России из-за пандемии. | Заместитель главы администрации курирующий вопросы экономического развития. | Отдел СЭР и ПП | Злобина Л.И.
[5 empty] | Показатель 3.1.2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | 33607 | 32848 | 34018 | 103.5619 | 101.223 |  | Заместитель главы администрации курирующий вопросы экономического развития. | Отдел СЭР и ПП | Злобина Л.И.
Цель 3.2. Создание на базе Россошанского района центра развития юга Воронежской области | 0% | 100% | В рамках государственной программы Воронежской области «Охрана окружающей среды и природные ресурсы» начато проектирование объекта «Строительство полигона ТКО на территории Россошанского муниципального района Воронежской области». Актуализирован реестр инвестиционно-привлекательных земельных участков. Введены в эксплуатацию зерносушильные комплексы в Алейниковском и Криничанском сельских поселениях | Распространение новой коронавирусной инфекции на снижение налоговых и неналоговых доходов | Стратегическая цель 3.2.:Создание на базе Россошанского района центра развития юга Воронежской области
[5 empty] | Показатель 3.2.1. Обеспеченность бюджета муниципального образования налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) | 9.88 | 9.9 | 9.86 | 99.596 | 99.7976 | Снижение значения показателя факта 2020 г. к 2019 г. обусловлено увеличением субвенции на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета, а также снижением налоговых и неналоговых доходов в 2020 г. на 71 млн рублей в связи со сложной экономической ситуацией на фоне распространения новой коронавирусной инфекции | Заместитель главы администрации курирующий вопросы экономического развития. | Отдел по финансам | Гольев А.И.

## Лист1
ОТЧЕТ о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципальных образований (городского округа) Воронежской области за 2020 год
Россошанский муниципальный район
1. Оценка степени достижения стратегических целей социально-экономического развития муниципального района |  |  |  |  | Результаты достижения плановых значений стратегических показателей социально-экономического развития, представленных в Плане мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района на период до 2035 года
Формулировка цели | Удельный вес достигнутых целевых значений стратегических показателей, % | Уровень выполнения запланированных мероприятий (контрольных событий) в 2020г, % | Основные результаты, реализованные проекты | Оценка влияния внутренних и внешних условий на уровни достижения целей социально-экономического развития муниципальных образований | Номер и наименование индикатора | Фактические значения показателя в периоде, предшествующем отчетному году (2019 год) | Значения показателя |  |  | В % к уров-ню 2019 года | Примечание (причины не достижения планового значения показателя, основные факторы, повлиявшие на результаты и т.п.)
в 2020 году
[7 empty] | план | факт | % выпол-нения |  |  | Ответственные
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | заместители главы | структурное подразделение, отдел | Ответственный исполнитель
Цель 1 Россошанского муниципального района: Развитие благоприятной среды для жизнедеятельности и успешной самореализации граждан |  |  |  |  | Стратегическая цель 1 Россошанского муниципального района: Развитие благоприятной среды для жизнедеятельности и успешной самореализации граждан
Цель 1.1. Повышение доступности и качества социальных услуг, оказываемых населению |  |  |  |  | Стратегическая цель 1.1. Повышение доступности и качества социальных услуг, оказываемых населению
|  |  | Создана «Точка роста» в МКОУ Лизиновская СОШ, (проведены ремонтные работы в помещениях, приобретено и установлено оборудование). Создана «Цифровая образовательная среда» в МБОУ лицей №11 и МКОУ СОШ №9. По программе «Успех каждого ребенка» в МБОУ лицей №11 создано 30 новых инфраструктурных мест по двум направленностям дополнительного образования (художественная и техническая) для обучения 105 учащихся. Отремонтировано здание МКОУ Морозовская СОШ в рамках программы «Капитальный ремонт объектов в рамках реализации областной адресной программы капитального ремонта» В «Кванториуме» выполнены работы по облицовке фасада здания, устройству кровли здания и кондиционирования. По областной программе «50х50» проведена частичная замена оконных блоков - МБОУ лицей №11,МКОУ СОШ№9, МБОУ СОШ№10, МБОУ лицей №4, МКОУ Александровская СОШ, МКОУ Жилинская СОШ, МКДОУ ЦРР - детский сад №5 и №21. В течение летней оздоровительной кампании в связи с создавшейся санитарно-эпидемиологической ситуацией в условиях распространения коронавирусной инфекции с соблюдением необходимых требований Управления Роспотребнадзора проведено 18 лагерей дневного пребывания- 856 детей, 1 смена в ДОЛ «Берёзка» - 95 детей. На летний период 2021 года запланирован летний отдых 1306 детей в пришкольных лагерях и 380 детей в ДОЛ «Берёзка». По строительству общеобразовательной школы в с. Поповка подготовлена проектно-сметная документация. Строительство не начато из-за отсутствия финансирования. |  | Показатель 1.1.1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования | 73 | 75 | 75 | 100 | 102.7397 |  | Первый заместитель главы администрации РМР | Отдел образования | Тростянский Ю.С.
[5 empty] | Показатель 1.1.2. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | 86.3 | 86.4 | 88 | 101.8519 | 101.9699 |  | Первый заместитель главы администрации РМР | Отдел образования | Тростянский Ю.С.
|  |  | Проведены ремонтные работы в 7 сельских учреждениях культуры на общую сумму 2327,82 тысяч рублей. Поставлены 2 спектакля и укреплена материально-техническая база театра "РАМС" на сумму 6976,18 тысяч рублей, благодаря чему у театра есть собственный автобус, в зрительном зале появились новые удобные театральные кресла. |  | Показатель 1.1.3. Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения региона | 80 | 80 | 81 | 101.25 | 101.25 |  | Первый заместитель главы администрации РМР | Отдел культуры | Гозенко Т.В
[5 empty] | Показатель 1.1.4. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 48.6 | 44 | 49.7 | 112.9545 | 102.2634 |  | Первый заместитель главы администрации РМР | Отдел по физической культуре и спорту | Рыгалов Д.Г.
|  |  | Построены и сданы в эксплуатацию модульные ФАПы в с. Анцелович, х.Кокаревка, пос. с-за Россошанский. Начато строительство врачебной амбулатории с жильем для врача в с. Поповка. Подготовлено медико-техническое задание по проекту двухэтапного строительства терапевтического и хирургического корпусов на пл. Пески. В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией получено диагностическое и лечебное оборудование, в т.ч. новый рентгеновский компьютерный томограф. Для развития первичной медико-санитарной помощи получены 4 передвижных мобильных комплекса: флюорограф, маммограф, мобильный ФАП, стоматологический кабинет. Проводится целевая подготовка молодых специалистов. |  | Показатель 1.1.5. Обеспеченность врачебными кадрами на 10000 человек населения | 19.48 | 20.1 | 19.04 | 94.7264 | 97.7413 | В 2020 году принято 11 врачей, уволено-16, в том числе 10- пенсионного возраста, 1- умер,3- переехали в другой город, 1- ушла в отпуск по уходу за ребенком, 2- перешли в частные структуры. | Первый заместитель главы администрации РМР | ЦРБ | Кравченко М.А.
[5 empty] | Показатель 1.1.6. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни | 74.3 | 73 | 74.1 | 101.5068 | 99.7308 |  | Первый заместитель главы администрации РМР | ЦРБ | Кравченко М.А.
Цель 1.2.Развитие жилищно-коммунальной сферы |  |  | В рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив на территории муниципальных образований Воронежской области, установленным государственной программой Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» в трех сельских поселениях районаАлейниковское (с. Нижний Карабут), Лизиновское (х. Чагари) и Копенкинское (пос. Райновское) выполнены работы по ремонту сетей водоснабжения протяженностью 13,08 км. |  | Стратегическая цель 1.2. Развитие жилищно-коммунальной сферы
[5 empty] | Показатель 1.2.1. Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда | 78.9 | 79.5 | 79.5 | 100 | 100.7605 |  | Заместитель главы администрации курирующий жкх и строительство | Отд ЖКХ | Сергиенко И.В.
[5 empty] | Показатель 1.2.2. Доля протяженности водопроводной сети, нуждающейся в замене | 45.9 | 45.7 | 44.9 | 101.7817 | 102.2272 |  | Заместитель главы администрации курирующий жкх и строительство | Отд ЖКХ | Сергиенко И.В.
Цель 1.3. Обеспечение населения района доступным и качественным жильем, выделение земельных участков для граждан льготной категории и многодетных |  |  | В Россошанском муниципальном районе признаны 2 многоквартирных дома, в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (г. Россошь, ул. Карда Либкнехта, 17; пос. Копенкина, ул. Веселова, д. 5) Введено в эксплуатацию в 2020 году 21,02 тыс.кв.м жилья. Гражданам льготных категорий предоставлено 26 земельных участков. В районе имеется Схема территориального планирования, в 2020 году актуализирована Схема размещения рекламных конструкций. В поселениях района ведется актуализация документов территориального планирования, в 7 поселениях утверждены Правила землепользования и застройки с координированием границ территориальных зон, в 4 поселениях ведутся работы по внесению изменений в Генеральные планы. | Низкая потребность бизнеса в новом строительстве МКД, низкие темпы строительства индивидуального жилья гражданами из-за недостаточности финансов | Стратегическая цель 1.3. Обеспечение населения района доступным и качественным жильем, выделение земельных участков для граждан льготной категории и многодетных
[5 empty] | Показатель 1.3.1. Доля ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде района | 0.015 | 0 | 0.017 | 0 | 88.2353 | Признание 2-х многоквартирных домов в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | Заместитель главы администрации курирующий жкх и строительство | Отд ЖКХ | Сергиенко И.В.
[5 empty] | Показатель 1.3.2. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – всего | 24.8 | 24.3 | 25.1 | 103.2922 | 101.2097 |  | Заместитель главы администрации курирующий строительство | Отдел архитектуры и градостроительства | Сайков С.Н.
Цель 1.4. Повышение доступности и качества дорог и дорожной инфраструктуры |  |  | В рамках реализации государственной программы Воронежской области «Развитие транспортной системы» в Россошанском районе в 2020 году отремонтировано и приведено в нормативное состояние 10 км дорог, в т.ч. в сельских поселениях 4,6 км. |  | Стратегическая цель 1.4. Повышение доступности и качества дорог и дорожной инфраструктуры
[5 empty] | Показатель 1.4.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 79.9 | 80.1 | 78.9 | 101.5209 | 101.2674 |  | Заместитель главы администрации курирующий жкх и строительство | Отд ЖКХ | Сергиенко И.В.
Цель 1.5.Улучшение качества окружающей среды и экологических условий проживания населения |  |  | Проведены 5 экологических акций. Осуществлен контроль в местах несанкционированных свалок мусора. Проводились рейдовые мероприятия совместно с контрольно - надзорными органами по выявлению нарушений в области охраны окружающей среды |  | Стратегическая цель 1.5. Улучшение качества окружающей среды и экологических условий проживания населения
[5 empty] | Показатель 1.5.1. Количество обустроенных мест массового отдыха в поселениях | 34 | 35 | 35 | 100 | 102.9412 |  | Первый заместитель главы администрации РМР | Отдел программ и развития сельской территории администрации Россошанского муниципального района | Главный специалист по охране окружающей среды ОМЕЛЬЧЕНКО Александр Николаевич
Цель 1.6.Создание условий для успешной самореализации граждан |  |  | С 1 января 2020 года на территории Воронежской области действует специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». В Россошанском муниципальном районе за 2020 зафиксировали свой статус 850 самозанятых граждан. ТОС Россошанского района в 2020 году по результатам областного конкурса на предоставление грантовой поддержки реализовали 12 проектов. Силами ТОС проведено 25 культурно-досуговых и общественно-значимых мероприятий, региональный фестиваль органов ТОС, конкурс среди председателей ТОС. В ходе реализации мунципального проекта «Развитие и совершенствование системы территориального общественного самоуправления Россошанского района на 2020 год «Вместе сможем!» по состоянию на 31.12.2020 г. обустроено 27 территорий общего пользования (15 в 2019 году и 12 в 2020 году) | Недостаточный уровень грантовой поддержки | Стратегическая цель 1.6. Создание условий для успешной самореализации граждан
[5 empty] | Показатель 1.6.1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. человек населения | 264.5 | 275.9 | 256.1 | 92.8235 | 96.8242 | Снижение числа субъектов МСП произошло из-за сложившейся ситуации в условиях пандеми коронавируса и обусловленнвми ограничительными мерами | Заместитель главы администрации курирующий вопросы экономического развития | Отдел СЭР и ПП | Гавриленко О.М.
[5 empty] | Показатель 1.6.2. Количество реализованных проектов, инициированных ТОС и общественными организациями | 15 | 25 | 27 | 108 | 180 |  | Заместитель главы администрации. Руководитель аппарата | Отдел архитектуры и градостроительства | Сайков С.Н.
Цель 1.7. Повышение доступности и качества телекоммуникационных услуг на всей территории района |  |  | Волоконно-оптические линии передачи, обеспечивающие широкополосный доступ к сети Интернет имеют 17 населённых пунктов (компания интернет-провайдер Ростелеком). Телекоммуникационные услуги беспроводного широкополосного доступа к сети Интернет представлены в более чем в 20 сельских населённых пунктах района (компания интернет-провайдер Виплайн) |  | Стратегическая цель 1.7. Повышение доступности и качества телекоммуникационных услуг на всей территории района
[5 empty] | Показатель 1.7.1. Количество сельских населенных пунктов, имеющие на всей территории доступ к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с) | 79 | 83 | 83 | 100 | 105.0633 |  | Заместитель главы администрации курирующий жкх и строительство | Отдел ЖКХ | Сергиенко И.В.
Цель 2 Россошанского муниципального района: Устойчивый экономический рост района на основе гармоничного сочетания промышленного и сельскохозяйственного производства и динамичного развития всех отраслей |  |  |  |  | Стратегическая цель 2 Россошанского муниципального района: Устойчивый экономический рост района на основе гармоничного сочетания промышленного и сельскохозяйственного производства и динамичного развития всех отраслей
Цель 2.1. Создание на территории района высокотехнологичных предприятий, обеспечивающих диверсификацию экономики района |  |  | ООО «Дельта-пак» реализован пятый инвестпроект «Приобретение высокотехнологического оборудования для расширения производства и повышения конкурентоспособности». Предприятием АО «Минудобрения» реконструировано производство азотной кислоты Предприятием ООО «Россошанский экопластик» приобретена производственная линия марки JET-RP-600 для выпуска полотна Мельтблаун (Meltblown) стоимостью 11 млн рублей. Инвестиции были направлены на строительство, реконструкцию, приобретение современной техники, племенного скота, реконструкцию животноводческих помещений. В 2020 году предприятием АО «Минудобрения» вложено в реконструкцию производства азотной кислоты около 650 млн рублей. Предприятие «Дельта-пак» в рамках реализации инвестиционного проекта «Производственно-логистический складской комплекс ООО «Дельта-пак» приобрело высокотехнологическое оборудование для расширения производства и повышения конкурентоспособности за счет средств займа некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» и собственных средств на сумму более 194 млн рублей. На территории городского поселения город Россошь реализуется проект «Создание экопарка Каялов бор» с общим объемом инвестиций 109,3 млн рублей, сроки реализации: 2020-2021 годы. В 2020 году во всех хозяйств района была осуществлена модернизация и обновление техники для производства сельскохозяйственной продукции, реконструкция зерносклада в СХА "Цапково". Для наращивания объема производства молока и восполнения оборота стада в ООО «Агрофирма Калитва» были закуплены 276 голов племенных нетелей Голштинской породы черно-пестрой масти и 220 нетелей Швицкой породы. В АО «Луч» также было завезено 200 голов нетелей, купленных в племенном хозяйстве Белгородской области. | Причиной невыполнения плановых показателей по производству молока являются сокращение поголовья КРС в ряде хозяйств. | Стратегическая цель 2.1: Создание на территории района высокотехнологичных предприятий, обеспечивающих диверсификацию экономики района
[5 empty] | Показатель 2.1.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности | 40512 | 40600 | 41439 | 102.0665 | 102.2882 |  | Заместитель главы администрации курирующий вопросы экономического развития. | Отдел СЭР и ПП | Злобина Л.И.
[5 empty] | Показатель 2.1.2. Созданных новых рабочих мест к уровню 2016 года | 122.5 | 100.7 | 171.4 | 170.2085 | 139.9184 |  | Заместитель главы администрации курирующий вопросы экономического развития. | Отдел СЭР и ПП | Злобина Л.И.
[5 empty] | Показатель 2.1.3. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения | 20.14 | 19 | 37.08 | 195.1579 | 184.1112 |  | Заместитель главы администрации курирующий вопросы экономического развития. | Отдел СЭР и ПП | Злобина Л.И.
[5 empty] | Показатель 2.1.4. Темп роста объемов производства молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | 94.1 | 107.8 | 97.5 | 90.4453 | 103.6132 | Сокращение поголовья КРС | Заместитель главы администрации курирующий вопросы АПК | отдел разв МКУ "АПК" | Зибров О.В
[5 empty] | Показатель 2.1.5. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | 97.7 | 106.2 | 119.2 | 112.2411 | 122.0061 | Увеличение реализационных цен на продукцию растениеводства, что положительно отразилось на стоимость производства сельхозпродукции в хозяйствах района | Заместитель главы администрации курирующий вопросы АПК | отдел разв МКУ "АПК" | Зибров О.В
Цель 2.2. Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  | Реализован 2 этап муниципального проекта "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Россошанском муниципальном районе" (предоставлены гранты начинающим субъектам малого предпринимательства предоставлены субсидии на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования, предоставлены субсидии на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) . Реализована муниципальная составляющая регионального проекта Воронежской области «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» В 2020 году предоставлена поддержка 24 субъектам МСП. |  | Стратегическая цель 2.2.: Развитие малого и среднего предпринимательства
[5 empty] | Показатель 2.2.1. Темп роста оборота МСП, % к 2016 году | 123 | 127.7 | 102.1 | 79.953 | 83.0081 | Снижение оборота субъектов МСП произошло из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений, многие предприятия приостановили производство, многие работали не в полной мере, а так же в этот период снизился покупательский спрос, что так же повлияло на оборот субъектов малого и среднего предприниматиельства. | Заместитель главы администрации курирующий вопросы экономического развития. | Отдел СЭР и ПП | Злобина Л.И.
[5 empty] | Показатель 2.2.2.Оборот ярмарочной торговли | 366.6 | 381.3 | 381.3 | 100 | 104.0098 |  | Заместитель главы администрации курирующий вопросы экономического развития. | Отдел СЭР и ПП | Злобина Л.И.
Цель 2.3. Создание в Россошанском районе многофункциональных оздоровительных и туристических комплексов |  |  | Проведение брендовых мероприятий, фестевалей; Проведены работы по проекту " Коялов бор"; Реализован проект "Вместе к Победе"; Организован инфотур для представителей туристического бизнеса Воронежской области; Проведены съемки 4 видеофильмов. |  | Стратегическая цель 2.3.: Создание в Россошанском районе многофункциональных оздоровительных и туристических комплексов
[5 empty] | Показатель 2.3.1 Динамика объема въездного туристского потока на территории, в % к предыдущему году | 108 | 110 | 110 | 100 | 101.8519 |  | Первый заместитель главы администрации РМР | Отдел культуры | Гозенко Т.В. Ярославкин В.Б.
Цель 3 Россошанского муниципального района: Сбалансированное пространственное развитие Россошанского муниципального района |  |  |  |  | Стратегическая цель 3 Россошанского муниципального района: Сбалансированное пространственное развитие Россошанского муниципального района
Цель 3.1. Выравнивание уровня социально-экономического развития на всей территории Россошанского муниципального района |  |  |  |  | Стратегическая цель 3.1: Выравнивание уровня социально-экономического развития на всей территории Россошанского муниципального района
[5 empty] | Показатель 3.1.1. Уровень регистрируемой безработицы | 0.85 | 0.7 | 3.2 | 21.875 | 26.5625 | По оценкам ГКУ ВО Центр занятости населения г. Россоши, до 70% граждан, зарегистрированных на территории нашего района в качестве безработных, составили россошанцы которые были уволены с работы и вернулись в район из других регионов России. | Заместитель главы администрации курирующий вопросы экономического развития. | Отдел СЭР и ПП | Злобина Л.И.
[5 empty] | Показатель 3.1.2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | 33607 | 32848 | 34018 | 103.5619 | 101.223 |  | Заместитель главы администрации курирующий вопросы экономического развития. | Отдел СЭР и ПП | Злобина Л.И.
Цель 3.2. Создание на базе Россошанского района центра развития юга Воронежской области |  |  |  |  | Стратегическая цель 3.2.:Создание на базе Россошанского района центра развития юга Воронежской области
[5 empty] | Показатель 3.2.1. Обеспеченность бюджета муниципального образования налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) | 9.88 | 9.9 | 9.86 | 99.596 | 99.7976 | Снижение значения показателя факта 2020 г. к 2019 г. обусловлено увеличением субвенции на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета, а также снижением налоговых и неналоговых доходов в 2020 г. на 71 млн рублей в связи со сложной экономической ситуацией на фоне распространения новой коронавирусной инфекции | Заместитель главы администрации курирующий вопросы экономического развития. | Отдел по финансам | Гольев А.И.

## Пояснительная записка
1. Пояснительная записка
План мероприятий по реализции стратегии_________ утвержден_______________________________________________
Кратко обозначить задачи стратегии, генеральную цель и задачи по реализации Стратегии на отчетный период.
На 2020 года Планом предусмотрено достижение ____ показателей, направленное на достижение ______ стратегических целей.
Удельный вес достигнутых целевых значений стратегических показателей в отчетном периоде составил _____%.
По стратегической цели 1 предусмотрено ____показателей.
Далее представить анализ достижения показателей по Цели 1, СЦ 1.1, СЦ 1.2, СЦ 1.3 и т.д. Отразить выполнение запланированных мероприятий (контрольных событий)по каждой СЦ. В случае недостижения запланированных значений показателей подробный анализ причин.
В таком же порядке сформировать анализ достижения показателей по Цели 2, Цели 3 и т.д.
В обязательном порядке осветить мероприятия, которые были предприняты для достижения запланированных значений стратегических показателей.

## Россошанский
ОТЧЕТ о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципальных образований (городского округа) Воронежской области за 2020 год
Россошанский муниципальный район
1. Оценка степени достижения стратегических целей социально-экономического развития муниципального района |  |  |  |  | Результаты достижения плановых значений стратегических показателей социально-экономического развития, представленных в Плане мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района на период до 2035 года
Формулировка цели | Удельный вес достигнутых целевых значений стратегических показателей, % | Уровень выполнения запланированных мероприятий (контрольных событий) в 2020г, % | Основные результаты, реализованные проекты | Оценка влияния внутренних и внешних условий на уровни достижения целей социально-экономического развития муниципальных образований | Номер и наименование индикатора | Фактические значения показателя в периоде, предшествующем отчетному году (2019 год) | Значения показателя |  |  | В % к уров-ню 2019 года | Примечание (причины не достижения планового значения показателя, основные факторы, повлиявшие на результаты и т.п.)
в 2020 году
[7 empty] | план | факт | % выпол-нения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Цель 1 Россошанского муниципального района: Развитие благоприятной среды для жизнедеятельности и успешной самореализации граждан |  |  |  |  | Стратегическая цель 1 Россошанского муниципального района: Развитие благоприятной среды для жизнедеятельности и успешной самореализации граждан
Цель 1.1. Повышение доступности и качества социальных услуг, оказываемых населению | 83% | 89% |  | Недостаточная обеспеченность собственными ресурсами, высокий уровень закредитованности бюджета,зависимость от федерального и областного финанасирования. | Стратегическая цель 1.1. Повышение доступности и качества социальных услуг, оказываемых населению
|  |  | В рамках регионального проекта "Современная школа" создана «Точка роста» в МКОУ Лизиновская СОШ (проведены ремонтные работы в помещениях, приобретено и установлено оборудование). Реализован региональный проект «Цифровая образовательная среда» в МБОУ лицей №11 и МКОУ СОШ №9. В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в МБОУ лицей №11 создано 30 новых инфраструктурных мест по двум направленностям дополнительного образования (художественная и техническая) для обучения 105 учащихся. Отремонтировано здание МКОУ Морозовская СОШ в рамках программы «Капитальный ремонт объектов в рамках реализации областной адресной программы капитального ремонта». В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в здании детского технопарка «Кванториум» выполнены работы по облицовке фасада здания, устройству кровли здания и кондиционирования. В рамках государственной программы Воронежской области «50х50» проведена частичная замена оконных блоков - МБОУ лицей №11,МКОУ СОШ№9, МБОУ СОШ№10, МБОУ лицей №4, МКОУ Александровская СОШ, МКОУ Жилинская СОШ, МКДОУ ЦРР - детский сад №5 и №21. В течение летней оздоровительной кампании в связи с создавшейся санитарно-эпидемиологической ситуацией в условиях распространения коронавирусной инфекции с соблюдением необходимых требований Управления Роспотребнадзора проведено 18 лагерей дневного пребывания- 856 детей, 1 смена в ДОЛ «Берёзка» - 95 детей. |  | Показатель 1.1.1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования | 73 | 75 | 75 | 100 | 102.7397
[5 empty] | Показатель 1.1.2. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | 86.3 | 86.4 | 88 | 101.8519 | 101.9699
|  |  | Проведены ремонтные работы в 7 сельских учреждениях культуры на общую сумму 2327,82 тысяч рублей.Укреплена материально-техническая база театра "РАМС" |  | Показатель 1.1.3. Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения региона | 80 | 80 | 81 | 101.25 | 101.25
|  |  | В рамках национального проекта "Демография"разработана ПСД и установлена многофункциональная спортивная площадка по адресу г. Россошь, переулок Школьный. |  | Показатель 1.1.4. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 48.6 | 44 | 49.7 | 112.9545 | 102.2634
|  |  | Начато строительство врачебной амбулатории с жильем для врача в с. Поповка. Построены и сданы в эксплуатацию модульные ФАПы в с. Анцелович, х.Кокаревка, пос. с-за Россошанский. В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией получено диагностическое и лечебное оборудование, в т.ч. новый рентгеновский компьютерный томограф. Для развития первичной медико-санитарной помощи получены 4 передвижных мобильных комплекса: флюорограф, маммограф, мобильный ФАП, стоматологический кабинет. Проводится целевая подготовка молодых специалистов. |  | Показатель 1.1.5. Обеспеченность врачебными кадрами на 10000 человек населения | 19.48 | 20.1 | 19.04 | 94.7264 | 97.7413 | Увольнения работников ( по различным причинам) превышает прием на работу
[5 empty] | Показатель 1.1.6. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни | 74.3 | 73 | 74.1 | 101.5068 | 99.7308
Цель 1.2.Развитие жилищно-коммунальной сферы | 100% | 38% | Выполнены запланированные проектные работы на строительство: водозабора в районе ст. Кокаревка Россошанского района; распределительных сетей водоотведения и водоснабжения для жилой застройки в восточной части г. Россошь Воронежской области; газораспределительных сетей для газоснабжения жилой застройки западной части города Россошь. Актуализирована документация на реконструкцию водовода от насосной станции второго подъёма до ул. Ростовское шоссе в г. Россошь. | Недостаточная обеспеченность собственными ресурсами, высокий уровень закредитованности бюджета,зависимость от федерального и областного финанасирования. | Стратегическая цель 1.2. Развитие жилищно-коммунальной сферы
[5 empty] | Показатель 1.2.1. Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда | 78.9 | 79.5 | 79.5 | 100 | 100.7605
[5 empty] | Показатель 1.2.2. Доля протяженности водопроводной сети, нуждающейся в замене | 45.9 | 45.7 | 44.9 | 101.7817 | 102.2272
Цель 1.3. Обеспечение населения района доступным и качественным жильем, выделение земельных участков для граждан льготной категории и многодетных | 50% | 86% | Актуализирована Схема размещения рекламных конструкций. В поселениях района ведется актуализация документов территориального планирования, в 7 поселениях утверждены Правила землепользования и застройки с координированием границ территориальных зон, в 4 поселениях ведутся работы по внесению изменений в Генеральные планы. Гражданам льготных категорий предоставлено 27 земельных участков. Улучшила жилищные условий граждан, проживающих в сельской местности, 1 семья. Реализован муниципальный проект «Жильё молодым», 7 семей из числа нуждающихся в жилых помещениях обеспечены жильем. Введено в эксплуатацию 21,02 тыс.кв.м жилья. Проведен капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей в 5 многоквартирных домах. | Низкая потребность бизнеса в новом строительстве МКД, низкие темпы строительства индивидуального жилья гражданами из-за недостаточности финансов | Стратегическая цель 1.3. Обеспечение населения района доступным и качественным жильем, выделение земельных участков для граждан льготной категории и многодетных
[5 empty] | Показатель 1.3.1. Доля ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде района | 0.015 | 0 | 0.017 | 0 | 88.2353 | Признание 2-х многоквартирных домов в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации
[5 empty] | Показатель 1.3.2. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – всего | 24.8 | 24.3 | 25.1 | 103.2922 | 101.2097
Цель 1.4. Повышение доступности и качества дорог и дорожной инфраструктуры | 100% | 100% | В рамках реализации государственной программы Воронежской области «Развитие транспортной системы» отремонтировано и приведено в нормативное состояние 10 км дорог, в т.ч. в сельских поселениях 4,6 км. |  | Стратегическая цель 1.4. Повышение доступности и качества дорог и дорожной инфраструктуры
[5 empty] | Показатель 1.4.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 79.9 | 80.1 | 78.9 | 101.5209 | 101.2674
Цель 1.5.Улучшение качества окружающей среды и экологических условий проживания населения | 100% | 63% | На территории района было оборудовано 190 контейнерных площадки, общее количество установленных контейнеров для накопления ТКО - 813 шт. Проведены 5 экологических акций. Осуществлен контроль в местах несанкционированных свалок мусора. Проводились рейдовые мероприятия совместно с контрольно - надзорными органами по выявлению нарушений в области охраны окружающей среды. Выполнено благоустройство 4 дворовых территорий многоквартирных домов в г.Россошь. Выполнено благоустройство сквера по ул. Белинского, 27, г. Россошь. Разработана эскиз – идея обустройства сквера по ул. Алексеева, 25/2, г. Россошь.Разработана ПСД на обустройство пешеходной зоны по ул. Пролетарская, г. Россошь. |  | Стратегическая цель 1.5. Улучшение качества окружающей среды и экологических условий проживания населения
[5 empty] | Показатель 1.5.1. Количество обустроенных мест массового отдыха в поселениях | 34 | 35 | 35 | 100 | 102.9412
Цель 1.6.Создание условий для успешной самореализации граждан | 50% | 100% | В Россошанском муниципальном районе за 2020 год зафиксировали свой статус 851 самозанятых граждан. ТОС Россошанского района по результатам областного конкурса на предоставление грантовой поддержки реализовали 12 проектов. Силами ТОС проведено 25 культурно-досуговых и общественно-значимых мероприятий, региональный фестиваль органов ТОС, конкурс среди председателей ТОС. В ходе реализации мунципального проекта «Развитие и совершенствование системы территориального общественного самоуправления Россошанского района на 2020 год «Вместе сможем!» по состоянию на 31.12.2020 г. обустроено 27 территорий общего пользования (15 в 2019 году и 12 в 2020 году). В течение года реализовались 5 социальных проектов на конкурсной основе, 4 из которых завершены до конца 2020 года. | Распространение новой коронавирусной инфекции повлияло на снижение числа субъектов МСП | Стратегическая цель 1.6. Создание условий для успешной самореализации граждан
[5 empty] | Показатель 1.6.1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. человек населения | 264.5 | 275.9 | 256.1 | 92.8235 | 96.8242 | Снижение числа субъектов МСП произошло из-за сложившейся ситуации в условиях пандемии и обусловленными ограничительными мерами
[5 empty] | Показатель 1.6.2. Количество реализованных проектов, инициированных ТОС и общественными организациями | 15 | 25 | 27 | 108 | 180
Цель 1.7. Повышение доступности и качества телекоммуникационных услуг на всей территории района | 100% | 100% | По программе поэтапного подключения СЗО (социально значимые объекты) к высокоскоростному интернету в сельских поселениях района подключены четыре сельские администрации, десять ФАПов, семь школ. По программе УЦН (устранение цифрового неравенства) проведены волоконно-оптические линии и установлены точки доступа общего пользования в восьми населенных пунктах Россошанского района (с. Анцелович, с. Екатериновка, с. Шрамовка, с. Еленовка, с. Первомайское, с. Ивановка, с. Н. Карабут, х. Новопостояловка). В рамках реализации проекта «Развитие услуг связи в труднодоступных населённых пунктах Воронежской области» установлены три базовых станций сотовой связи в с. Первомайское, с. Еленовка и х. Голубая Криница. |  | Стратегическая цель 1.7. Повышение доступности и качества телекоммуникационных услуг на всей территории района
[5 empty] | Показатель 1.7.1. Количество сельских населенных пунктов, имеющие на всей территории доступ к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с) | 79 | 83 | 83 | 100 | 105.0633
Цель 2 Россошанского муниципального района: Устойчивый экономический рост района на основе гармоничного сочетания промышленного и сельскохозяйственного производства и динамичного развития всех отраслей |  |  |  |  | Стратегическая цель 2 Россошанского муниципального района: Устойчивый экономический рост района на основе гармоничного сочетания промышленного и сельскохозяйственного производства и динамичного развития всех отраслей
Цель 2.1. Создание на территории района высокотехнологичных предприятий, обеспечивающих диверсификацию экономики района | 80% | 100% | Реализация инвестиционного проекта «Приобретение высокотехнологического оборудования для расширения производства и повышения конкурентоспособности» ООО «Дельта-пак». АО «Минудобрения» вложено в реконструкцию производства азотной кислоты около 650 млн рублей. ООО «Россошанский экопластик» приобретена производственная линия марки JET-RP-600 для выпуска полотна Мельтблаун (Meltblown) стоимостью 11 млн рублей. Во всех хозяйствах района осуществлена модернизация и обновление техники для производства сельскохозяйственной продукции, реконструкция зерносклада в СХА "Цапково". Для наращивания объема производства молока и восполнения оборота стада в ООО «Агрофирма Калитва» были закуплены 276 голов племенных нетелей Голштинской породы черно-пестрой масти и 220 нетелей Швицкой породы. В АО «Луч» также было завезено 200 голов нетелей, купленных в племенном хозяйстве Белгородской области. | Причиной невыполнения плановых показателей по производству молока являются сокращение поголовья КРС в ряде хозяйств. | Стратегическая цель 2.1: Создание на территории района высокотехнологичных предприятий, обеспечивающих диверсификацию экономики района
[5 empty] | Показатель 2.1.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности | 40512 | 40600 | 41439 | 102.0665 | 102.2882
[5 empty] | Показатель 2.1.2. Созданных новых рабочих мест к уровню 2016 года | 122.5 | 100.7 | 171.4 | 170.2085 | 139.9184
[5 empty] | Показатель 2.1.3. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения | 20.14 | 19 | 37.08 | 195.1579 | 184.1112
[5 empty] | Показатель 2.1.4. Темп роста объемов производства молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | 94.1 | 107.8 | 97.5 | 90.4453 | 103.6132 | Сокращение поголовья КРС
[5 empty] | Показатель 2.1.5. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | 97.7 | 106.2 | 119.2 | 112.2411 | 122.0061
Цель 2.2. Развитие малого и среднего предпринимательства | 50% | 100% | Реализация инвестиционного проекта "Создание питомника по выращиванию саженцев плодовоягодных культур" ООО "Россошанский питомник" (организация отделения декоративных растений). Реализован 2 этап муниципального проекта "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Россошанском муниципальном районе" (предоставлены гранты начинающим субъектам малого предпринимательства, предоставлены субсидии на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования, предоставлены субсидии на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) . Реализована муниципальная составляющая регионального проекта Воронежской области «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».Предоставлена поддержка 24 субъектам МСП. | Распространение новой коронавирусной инфекции повлияло на снижение оборота субъектов МСП | Стратегическая цель 2.2.: Развитие малого и среднего предпринимательства
[5 empty] | Показатель 2.2.1. Темп роста оборота МСП, % к 2016 году | 123 | 127.7 | 102.1 | 79.953 | 83.0081 | Снижение оборота субъектов МСП произошло из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений, многие предприятия приостановили производство, многие работали не в полной мере, а так же в этот период снизился покупательский спрос, что так же повлияло на оборот субъектов малого и среднего предпринимательства.
[5 empty] | Показатель 2.2.2.Оборот ярмарочной торговли | 366.6 | 381.3 | 385.7 | 101.1539 | 105.21
Цель 2.3. Создание в Россошанском районе многофункциональных оздоровительных и туристических комплексов | 0% | 100% | Проведение брендовых мероприятий, фестевалей. Проведены работы по проекту " Коялов бор". Реализован проект "Вместе к Победе". Организован инфотур для представителей туристического бизнеса Воронежской области. Проведены съемки 4 видеофильмов. | Распространение новой коронавирусной инфекции привело к снижению туристского потока | Стратегическая цель 2.3.: Создание в Россошанском районе многофункциональных оздоровительных и туристических комплексов
[5 empty] | Показатель 2.3.1 Динамика объема въездного туристского потока на территории, в % к предыдущему году | 108 | 110 | 83 | 75.4545 | 76.8519 | Снижение объема въездного туристского потока произошло из-за сложившейся ситуации в условиях пандемии и обусловленными ограничительными мерами
Цель 3 Россошанского муниципального района: Сбалансированное пространственное развитие Россошанского муниципального района |  |  |  |  | Стратегическая цель 3 Россошанского муниципального района: Сбалансированное пространственное развитие Россошанского муниципального района
Цель 3.1. Выравнивание уровня социально-экономического развития на всей территории Россошанского муниципального района | 50% | 100% | Установлен 91 светильник, что позволило увеличить долю протяженности освещенных частей улиц в общей протяженности до 91%. В рамках государственной программы Воронежской области «Развитие транспортной системы» закуплен автобус марки ПАЗ для осуществления пассажирских перевозок на пригородных маршрутах. | Распространение новой коронавирусной инфекции повлияло на рост безработицы | Стратегическая цель 3.1: Выравнивание уровня социально-экономического развития на всей территории Россошанского муниципального района
[5 empty] | Показатель 3.1.1. Уровень регистрируемой безработицы | 0.85 | 0.7 | 3.2 | 21.875 | 26.5625 | По оценке ГКУ ВО Центр занятости населения г. Россоши, до 70% граждан, зарегистрированных на территории нашего района в качестве безработных, составили россошанцы, которые были уволены с работы и вернулись в район из других регионов России из-за пандемии.
[5 empty] | Показатель 3.1.2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | 33607 | 32848 | 34018 | 103.5619 | 101.223
Цель 3.2. Создание на базе Россошанского района центра развития юга Воронежской области | 0% | 100% | В рамках государственной программы Воронежской области «Охрана окружающей среды и природные ресурсы» начато проектирование объекта «Строительство полигона ТКО на территории Россошанского муниципального района Воронежской области». Актуализирован реестр инвестиционно-привлекательных земельных участков. Введены в эксплуатацию зерносушильные комплексы в Алейниковском и Криничанском сельских поселениях | Распространение новой коронавирусной инфекции на снижение налоговых и неналоговых доходов | Стратегическая цель 3.2.:Создание на базе Россошанского района центра развития юга Воронежской области
[5 empty] | Показатель 3.2.1. Обеспеченность бюджета муниципального образования налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) | 9.88 | 9.9 | 9.86 | 99.596 | 99.7976 | Снижение значения показателя факта 2020 г. к 2019 г. обусловлено увеличением субвенции на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета, а также снижением налоговых и неналоговых доходов в 2020 г. на 71 млн рублей в связи со сложной экономической ситуацией на фоне распространения новой коронавирусной инфекции