Пояснительная записка

к отчету о ходе выполнения плана мероприятий по реализации

стратегии социально-экономического развития Россошанского муниципального района Воронежской области за 2020 год

План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Россошанского муниципального района Воронежской области утвержден распоряжением администрации Россошанского муниципального района Воронежской области от 29 декабря 2018 г. № 420-р.

- Информация об утвержденных стратегических целях, задачах.

В соответствии со Стратегией, генеральной целью социально-экономического развития района на период до 2035 года является повышение качества жизни населения на основе максимального раскрытия социально - экономического потенциала района.

Стратегические цели, подцели и задачи развития Россошанского муниципального района по реализации Стратегии на отчетный период:

Цель 1. Развитие благоприятной среды для жизнедеятельности и успешной самореализации граждан.

1.1 Повышение доступности и качества социальных услуг, оказываемых населению.

Ключевые задачи: расширение перечня объектов социальной инфраструктуры (образование, здравоохранение, культура, спорт), обеспечивающих населению района возможность получения качественных услуг; повышение и поддержание высокого качества услуг в сфере медицины, образования, культуры и спорта на всей территории района.

1.2 Развитие жилищно-коммунальной сферы.

Ключевая задача: повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению.

1.3 Обеспечение населения района доступным и качественным жильем, выделение земельных участков для граждан льготной категории и многодетных.

Ключевые задачи: переселение граждан из аварийного и ветхого жилого фонда; обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов; комплексное освоение земельных участков под индивидуальную жилую застройку и МКД; содействие строительству нового многоквартирного и индивидуального жилья;

1.4 Повышение доступности и качества дорог и дорожной инфраструктуры.

Ключевая задача: приведение муниципальных автомобильных дорог   в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние.

1.5 Улучшение качества окружающей среды и экологических условий проживания населения.

Ключевые задачи: формирование экологической инфраструктуры; повышение уровня благоустройства мест проживания и массового отдыха населения.

1.6 Создание условий для успешной самореализации граждан.

Ключевые задачи: поддержка предпринимательской активности граждан; вовлечение граждан в систему территориального общественного самоуправления  (ТОС); вовлечение граждан в реализацию социальных проектов, инициируемых, в том числе, некоммерческими организациями (НКО); поддержка и развитие всех форм самореализации граждан.

1.7  Повышение доступности и качества телекоммуникационных услуг на всей территории района.

Ключевые задачи: обеспечение доступности современных услуг связи и телерадиовещания для населения всех сельских поселений.

Цель 2. Устойчивый экономический рост района на основе гармоничного сочетания промышленного и сельскохозяйственного производства и динамичного развития всех отраслей.

2.1 Создание на территории района высокотехнологичных предприятий, обеспечивающих диверсификацию экономики района.

Ключевые задачи: содействие развитию действующих предприятий; содействие созданию новых высокотехнологичных предприятий, в том числе в г. Россошь для преодоления монозависимости; содействие развитию высокоэффективного сельскохозяйственного производства.

2.2 Развитие малого и среднего предпринимательства.

Ключевые задачи: содействие развитию малого и среднего предпринимательства; содействие организации торговли, в том числе выездной торговли в отдаленных населенных пунктах; организация ярмарочной торговли на территории поселений района.

2.3 Создание в Россошанском районе многофункциональных оздоровительных  и туристических комплексов.

Ключевые задачи: организация культурно-досуговых мероприятий для развития событийного туризма и культурно-познавательного туризма.

Цель 3. Сбалансированное пространственное развитие Россошанского муниципального района. 											3.1 Выравнивание уровня социально-экономического развития на всей территории Россошанского муниципального района.

Ключевые задачи: развитие производственной, социальной инфраструктуры, инфраструктуры ЖКХ, дорожного хозяйства  на всей территории района;

3.2 Создание на базе Россошанского района центра развития юга Воронежской области.

Ключевые задачи: инициирование разработки концепции организации, создания и развития на территории Россошанского, Ольховатского, Подгоренского, Павловского, Верхнемамонского, Богучарского  и Кантемировского муниципальных районов территориального сельскохозяйственного и промышленного кластера; содействие развитию сети дорог;   содействие созданию современной складской логистики .

- Информация об утвержденных показателях, направленных на достижение стратегических целей и задач.

На 2020 год Планом предусмотрено достижение 26 показателей, направленных на достижение 3 стратегических целей:

- Анализ достигнутых значений показателей.

Удельный вес достигнутых целевых значений стратегических показателей в отчетном периоде составил 69%.

По стратегической цели 1 предусмотрено 15 показателей. Удельный вес достигнутых целевых значений стратегических показателей в отчетном периоде составил 80%, в том числе:

СЦ 1.1 – 83% ; СЦ 1.2 – 100% ;СЦ 1.3 – 50% ; СЦ 1.4 – 100% ; СЦ 1.5 – 100% ; СЦ 1.6 – 50% ; СЦ 1.7 – 100%.

Выполнены запланированные мероприятия  по СЦ 1.1:

В рамках регионального проекта "Современная школа" создана «Точка роста» в  МКОУ Лизиновская  СОШ (проведены ремонтные работы в помещениях, приобретено и установлено оборудование).

Реализован региональный проект  «Цифровая образовательная среда» в МБОУ лицей №11 и МКОУ СОШ №9.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в МБОУ лицей №11 создано 30 новых инфраструктурных мест по двум направленностям дополнительного образования (художественная и техническая) для обучения 105 учащихся.

Отремонтировано здание МКОУ Морозовская СОШ в рамках программы «Капитальный ремонт объектов в рамках реализации областной адресной программы капитального ремонта».

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в  здании детского технопарка  «Кванториум»  выполнены работы по облицовке фасада здания, устройству кровли здания и кондиционирования.

В рамках государственной  программы Воронежской области «50х50» проведена частичная замена оконных блоков: МБОУ лицей №11, МКОУ СОШ№9, МБОУ СОШ№10, МБОУ лицей №4, МКОУ Александровская СОШ, МКОУ Жилинская СОШ, МКДОУ ЦРР детский сад №5, МКДОУ ЦРР детский сад №21.

В течение летней оздоровительной кампании в связи с  создавшейся санитарно-эпидемиологической ситуацией в условиях распространения коронавирусной инфекции с соблюдением необходимых требований Управления Роспотребнадзора  проведено  18 лагерей дневного пребывания - 856 детей, 1 смена в ДОЛ «Берёзка» - 95 детей.

Проведены ремонтные работы в 7 сельских учреждениях культуры на общую сумму 2327,82 тысяч рублей, приобретено музыкальное и световое оборудование, сценические костюмы на сумму 413,5 тысяч рублей.

В рамках федерального проекта «Театры малых городов», инициированного партией Единая Россия, в 2020 году театру РАМС было выделено около                 7 млн  руб., на которые были приобретены автобус и театральные кресла.

Всего за 2020 год учреждениями культуры района проведено около                   3,5 тысяч мероприятий в традиционном режиме и онлайн, в которых приняли участие более 350 тысяч человек.

Услугами районных библиотек пользуются более 18 тысяч человек. В 2020 году в библиотеки Россошанского муниципального района поступило 560 книг. Старокалитвенскому КДЦ выделены средства областного бюджета на подключение Терновской библиотеки к сети Интернет.  Профессиональную квалификацию повысили 8 работников учреждений культуры.

ДК им. Милованова реорганизован в ДРАМАТИЧЕСКИЙ театр РАМС.

В рамках национального проекта "Демография" разработана ПСД и установлена многофункциональная спортивная площадка по адресу г. Россошь, переулок Школьный.

Россошанская спортивная школа получила оборудование для отделения хоккея на сумму 10,6 млн. рублей, завершена реконструкция спортивного комплекса «Строитель» на сумму более 6,7 млн рублей.

В рамках развития общей физической культуры нормы ГТО сдали 5307 Россошанцев, что составляет 118% от плана к региональному показателю.

Начато строительство врачебной амбулатории с жильем для врача в                     с. Поповка. Построены и сданы в эксплуатацию  модульные ФАПы в                             с. Анцелович, х. Кокаревка, пос. с-за Россошанский.

БУЗ ВО «Россошанская РБ» в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией получено диагностическое и лечебное оборудование, в т.ч. новый рентгеновский компьютерный томограф. Для развития первичной медико-санитарной помощи получены 4 передвижных мобильных комплекса: флюорограф, маммограф, мобильный ФАП, стоматологический кабинет.

Проводится целевая подготовка молодых специалистов.

Выполнен капитальный ремонт помещений детской поликлиники и первый этап ремонта взрослой поликлиники.

Уровень выполнения запланированных мероприятий (контрольных событий)  по СЦ 1.1 - 89 %

Не выполнены мероприятия:

- по объектам здравоохранения, являющимися объектами областной собственности:

- Подготовка проекта и ПИР  на строительство комплекса зданий по адресу г.Россошь  пл. Пески 1 :

- Корректировка проекта и ПИР на строительство пристройки к поликлинике (г. Россошь ,ул.Белинского, 27)

- Открытие дневного стационара для больных онкологического профиля (на базе взрослой поликлиники РБ) );

- капитальный ремонт Дома культуры в с.Шекаловка  Шекаловского сельского поселения  в связи с изменением года финансирования работ в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие культуры и туризма», отсутствие собственных средств в бюджете района.

Выполнены запланированные мероприятия  по СЦ 1.2:

Выполнены запланированные проектные работы на строительство: водозабора в районе ст. Кокаревка Россошанского района; распределительных сетей водоотведения  и водоснабжения для жилой застройки в восточной части           г. Россошь Воронежской области; газораспределительных сетей для газоснабжения жилой  застройки западной части города Россошь. Актуализирована документация на реконструкцию водовода от насосной станции второго подъёма до ул. Ростовское шоссе в г. Россошь.

В трех сельских поселениях района Алейниковское (с. Нижний Карабут), Лизиновское (х. Чагари) и Копенкинское (пос. Райновское) выполнены работы по ремонту сетей водоснабжения протяженностью 13,08 км. на общую сумму 8,9 млн рублей, в том числе областной бюджет 6,9 млн рублей, местный бюджет 0,969 млн рублей и средства внебюджетных источников 1,0 млн рублей.

За счет средств областного бюджета, предоставленных на осуществление переданных отдельных государственных полномочий в области обращения с животными без владельцев, в результате проведенных работ, на сумму            105,6 тыс. рублей, отловлено, простерилизовано, провакцинировано, промаркировано и возвращено на прежние места обитания 14 безнадзорных животных.

Осуществлены мероприятия по обеспечению проведения дезинсекционным и акарицидным обработкам территории МКУ ДОЛ «Березка». В результате были решены задачи по созданию условий для детского отдыха и оздоровлению детей и подростков.

Уровень выполнения запланированных мероприятий (контрольных событий)  по СЦ 1.2 - 38 %

Не выполнены мероприятия: в связи с отсутствием денежных средств в бюджете, зависимостью  от  федерального и областного финансирования.

Выполнены запланированные мероприятия  по СЦ 1.3:

В целях исполнения Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" от 21.07.2007 N 185-ФЗ (в ред. от 30.12.2020 г.) постановлением Правительства Воронежской области от 18.03.2019 года №263 (в ред. от 08.12.2020 г.) разработана и утверждена региональная адресная программа Воронежской области «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в 2019-2025 годах», на основании которой разработана и утверждена постановлением администрации городского поселения город Россошь от 27.09.2013 г. №263 (в ред. от 03.06.2020 г. №355) муниципальная адресная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в 2019-2025 годах». Согласно вышеуказанных программ переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года на территории городского поселения город Россошь запланировано на период 2022-2023 годов.

В вышеуказанную программу включены пять аварийных домов, расположенных по адресам: г. Россошь, ул. Комсомольская, д. 17, пл. Октябрьская, д. 3, ул. Дзержинского, д. 13-15, ул. Дзержинского, д. 7б, ул. Льва Толстого, д. 12, расселяемой площадью 1401,71 кв.м.(46 помещений), количество жителей 92 человека.

В 2020 году признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции многоквартирный: дом №17 по ул. К. Либкнехта (заключение межведомственной комиссии от 05.08.2020 г.) и дом №5 по ул. Веселова в пос. Копёнкина (заключение межведомственной комиссии от 03.02.2020 г.). Региональная программа по переселению граждан из аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2017 года, в настоящее время не принята.

Для поддержания жилищного фонда в надлежащем состоянии в Россошанском районе успешно реализуется региональная программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Воронежской области на 2014 – 2044 годы. В рамках этой программы, в 2020 году был проведен капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей в 5 многоквартирных домах на сумму более 5 млн рублей. Начаты работы по капитальному ремонту фасадов в 7-ми многоквартирных домах, в городе Россошь и Подгоренском сельском поселении.

В районе имеется Схема территориального планирования, в 2020 году актуализирована Схема размещения рекламных конструкций. В поселениях района  ведется актуализация документов территориального планирования, в        7-ми поселениях утверждены  Правила землепользования и застройки с координированием границ территориальных зон, в  4 поселениях ведутся работы по внесению изменений в Генеральные планы.

Гражданам льготных категорий предоставлено 27 земельных участков.

Улучшила жилищные условий граждан, проживающих в сельской местности, 1 семья. Реализован муниципальный проект «Жильё молодым», 7 семей из числа нуждающихся в жилых помещениях обеспечены жильем.                                                      Введено в эксплуатацию в 2020 году 21,02 тыс.кв.м жилья.

Уровень выполнения запланированных мероприятий (контрольных событий)  по СЦ 1.3 - 86 %

Не выполнено мероприятие «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилого фонда, ул. Новая д.4, с. Начало, Новопостояловского сельского поселения»»  в связи с тем, что жилой дом не включен в программу государственной программы Воронежской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Воронежской области», утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 31.12.2015г. № 1060, в связи с тем что в областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  денежные ассигнования на расселение данного дома, не предусмотрены.

Выполнены запланированные мероприятия  по СЦ 1.4:

В рамках реализации государственной программы Воронежской области «Развитие транспортной системы» отремонтировано и приведено в нормативное состояние 10 км дорог, в т.ч. в сельских поселениях 4,6  км.

Уровень выполнения запланированных мероприятий (контрольных событий)  по СЦ 1.4 - 100 %

Выполнены запланированные мероприятия  по СЦ 1.5:

На территории района было оборудовано 190 контейнерных площадок, общее количество установленных контейнеров для накопления ТКО - 813 шт.

Проведены 5 экологических акций. Осуществлен контроль в местах несанкционированных свалок мусора. Проводились рейдовые мероприятия совместно с контрольно - надзорными органами по выявлению нарушений в области охраны окружающей среды.

Выполнено благоустройство 4 дворовых территорий многоквартирных домов в г. Россошь.

Выполнено благоустройство сквера по ул. Белинского, 27,  г. Россошь.

Разработана эскиз – идея обустройства сквера по ул. Алексеева, 25/2,

г. Россошь. Разработана ПСД на обустройство пешеходной зоны по ул. Пролетарская, г. Россошь.

Выполнены работы по устройству тротуаров в с. Подгорном и в посёлке совхоза Россошанский, благоустройству воинского захоронения с заменой скульптуры на братской могиле в с. Кривоносово.

Уровень выполнения запланированных мероприятий (контрольных событий)  по СЦ 1.5 - 63 %

Не выполнены мероприятия  в связи с отсутствием денежных средств в бюджете городского поселения города Россошь.

Выполнены запланированные мероприятия  по СЦ 1.6:

В Россошанском муниципальном районе за 2020 зафиксировали свой статус 851самозанятых граждан.

ТОС  Россошанского района в 2020 году по результатам областного конкурса на предоставление грантовой поддержки реализовали 12 проектов. Силами ТОС проведено 25 культурно-досуговых и общественно-значимых мероприятий,  региональный фестиваль органов ТОС, конкурс среди председателей ТОС. В ходе реализации мунципального проекта «Развитие и совершенствование системы территориального общественного самоуправления Россошанского района на 2020 год «Вместе сможем!» по состоянию на 31.12.2020 года  обустроено 27 территорий общего пользования (15 в 2019 году и 12 в 2020 году).

В течение года реализовались   5   социальных проектов  на конкурсной основе, 4 из которых завершены до конца 2020 года.

Уровень выполнения запланированных мероприятий (контрольных событий)  по СЦ 1.6 - 100 %

Выполнены запланированные мероприятия  по СЦ 1.7:

По программе поэтапного подключения СЗО (социально значимые объекты)  к высокоскоростному интернету в сельских поселениях района подключены четыре сельские администрации, десять ФАПов, семь школ. По программе УЦН (устранение цифрового неравенства)  проведены волоконно-оптические линии  и установлены точки доступа общего пользования в восьми населенных пунктах Россошанского района (с. Анцелович, с. Екатериновка, с. Шрамовка, с. Еленовка, с. Первомайское, с. Ивановка, с. Н. Карабут, х.  Новопостояловка).

В рамках реализации проекта «Развитие услуг связи в труднодоступных населённых пунктах Воронежской области»  установлены три базовых станций сотовой связи в с. Первомайское, с. Еленовка и х. Голубая Криница.

Уровень выполнения запланированных мероприятий (контрольных событий)  по СЦ 1.7 - 100 %

По стратегической цели 2 предусмотрено 8 показателей. Удельный вес достигнутых целевых значений стратегических показателей в отчетном периоде составил 63%, в том числе:

СЦ 2.1 – 80% ; СЦ 2.2 – 50% ; СЦ 2.3 – 0% .

Выполнены запланированные мероприятия  по СЦ 2.1:

Реализуется инвестиционный проект «Приобретение высокотехнологического оборудования для расширения производства и повышения конкурентоспособности» ООО «Дельта-пак».

АО  «Минудобрения» вложено в реконструкцию производства азотной кислоты около 650 млн рублей.

ООО «Россошанский экопластик» приобретена производственная линия марки JET-RP-600 для выпуска полотна Мельтблаун (Meltblown) стоимостью 11 млн рублей.

Во всех хозяйствах  района  осуществлена модернизация и обновление техники для производства сельскохозяйственной продукции, реконструкция зерносклада в СХА "Цапково".  Для наращивания объема производства молока и восполнения оборота стада в ООО «Агрофирма Калитва» были закуплены 276 голов племенных нетелей Голштинской породы черно-пестрой масти и 220 нетелей Швицкой породы. В АО «Луч» также было завезено 200 голов нетелей, купленных в племенном хозяйстве Белгородской области.

Уровень выполнения запланированных мероприятий (контрольных событий)  по СЦ 2.1 - 100 %

Выполнены запланированные мероприятия  по СЦ 2.2:

Реализация инвестиционного проекта "Создание питомника по выращиванию саженцев плодовоягодных культур" ООО "Россошанский питомник" (организация отделения декоративных растений).                                                                                                                           Реализован 2 этап муниципального проекта "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Россошанском муниципальном районе" (предоставлены гранты начинающим субъектам малого предпринимательства, предоставлены субсидии на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования, предоставлены субсидии на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития  либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Реализована муниципальная составляющая регионального проекта Воронежской области «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Предоставлена поддержка 24 субъектам МСП.

Организована выездная торговля в х. Атомановка и пос. Райновское.

Уровень выполнения запланированных мероприятий (контрольных событий)  по СЦ 2.2 - 100 %

Выполнены запланированные мероприятия  по СЦ 2.3:

Проведение брендовых мероприятий, фестивалей. Проведены работы по проекту " Коялов бор". Реализован проект "Вместе к Победе".  Организован инфотур для представителей туристического бизнеса Воронежской области. Проведены съемки  4 видеофильмов.

Уровень выполнения запланированных мероприятий (контрольных событий)  по СЦ 2.3 - 100 %

По стратегической цели 3 предусмотрено 3 показателя. Удельный вес достигнутых целевых значений стратегических показателей в отчетном периоде составил 33%, в том числе:

СЦ 3.1 – 50% ; СЦ 3.2 – 0% .

Выполнены запланированные мероприятия  по СЦ 3.1:

На территории района установлены 100% светодиодных светильников. За отчетный год дополнительно установлен 91 светильник, что позволило увеличить долю протяженности освещенных частей улиц в общей протяженности до 91%.

Электроснабжение поселений осуществляется по сетям филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго», общая протяжённость которых – 2 тыс. км. В 2020 году филиалом были проведены работы по реконструкции и ремонту электросетей и трансформаторных подстанций, а также производилось строительство новых электросетей.

В рамках государственной программы Воронежской области «Развитие транспортной системы» закуплен автобус марки ПАЗ для осуществления   пассажирских перевозок  на пригородных маршрутах.

Уровень выполнения запланированных мероприятий (контрольных событий)  по СЦ 3.1 - 100 %

Выполнены запланированные мероприятия  по СЦ 3.2:

В рамках государственной программы Воронежской области «Охрана окружающей среды и природные ресурсы»  начато проектирование                        объекта «Строительство полигона ТКО на территории                                Россошанского муниципального района  Воронежской области».                                                                                   	Актуализирован реестр инвестиционно-привлекательных земельных участков.

Обеспечена 5% доля ЛПХ и субъектов малого и среднего предпринимательства, вовлеченных в экономический оборот через развитие сельскохозяйственной кооперации. В рамках проекта «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории Россошанского муниципального района» созданы три кооператива (СПСК «Виктория», СППК «Лидер», СППК «Калитва»). В 2020 году два кооператива СПСК «Виктория» и СППК «Лидер» получили государственную поддержку на развитие материально-технической базы на общую сумму 37 млн рублей.

Ремонт и содержание региональных дорог проведены в рамках ГП ВО   "Развитие транспортной системы".

Введены в эксплуатацию  зерносушильные комплексы в Алейниковском и Криничанском сельских поселениях.

Уровень выполнения запланированных мероприятий (контрольных событий)  по СЦ 3.2 - 100 %

4.Аналитическая информация.

СЦ 1 Развитие благоприятной среды для жизнедеятельности и успешной самореализации граждан

СЦ 1.1 Повышение доступности и качества социальных услуг, оказываемых населению

Из 6 запланированных показателей не достигнуто плановое значение показателя " Обеспеченность врачебными кадрами на 10000 человек населения" (причина -  нехватка врачебных кадров).

СЦ 1.2  Развитие жилищно-коммунальной сферы

Запланированы и достигнуты 2 показателя.

СЦ 1.3 Обеспечение населения района доступным и качественным жильем, выделение земельных участков для граждан льготной категории и многодетных

Из 2 запланированных показателей не достигнуто плановое значение показателя " Доля ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде района", что обусловлено увеличением площади аварийного жилья.

СЦ 1.4 Повышение доступности и качества дорог и дорожной инфраструктуры

Запланированный показатель выполнен.

СЦ 1.5 Улучшение качества окружающей среды и экологических условий проживания населения

Запланированный показатель выполнен.

СЦ 1.6 Создание условий для успешной самореализации граждан

Из 2 запланированных показателей не достигнуто плановое значение показателя " Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. человек населения", что обусловлено снижением числа субъектов МСП из-за сложившейся ситуации и ограничительными мерами в условиях пандемии.

СЦ 1.7 Повышение доступности и качества телекоммуникационных услуг на всей территории района

Запланированный показатель выполнен.

СЦ 2 Устойчивый экономический рост района на основе гармоничного сочетания промышленного и сельскохозяйственного производства и динамичного развития всех отраслей

СЦ 2.1 Создание на территории района высокотехнологичных предприятий, обеспечивающих диверсификацию экономики района

Из 5 запланированных показателей не достигнуто плановое значение показателя " Темп роста объемов производства молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах", что обусловлено уменьшением поголовья КРС в ряде хозяйств.

СЦ 2.2 Развитие малого и среднего предпринимательства

Из 2 запланированных показателей не достигнуто плановое значение показателя "Темп роста оборота МСП,  % к 2016 году", что обусловлено пандемией коронавируса и связанных с ней ограничений .

СЦ 2.3 Создание в Россошанском районе многофункциональных оздоровительных  и туристических комплексов

Не выполнен  показател " Динамика объема въездного туристского потока на территории, в % к предыдущему году", в связи с  пандемией коронавируса и связанных с ней ограничений.

СЦ 3 Сбалансированное пространственное развитие Россошанского муниципального района

СЦ 3.1 Выравнивание уровня социально-экономического развития на всей территории Россошанского муниципального района

Из 2 запланированных показателей не достигнуто плановое значение показателя "Уровень регистрируемой безработицы" в связи с  пандемией коронавируса.

СЦ 3.2 Создание на базе Россошанского района центра развития юга Воронежской области

Не выполнен показатель "Обеспеченность бюджета муниципального образования налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер)", что обусловлено увеличением субвенции на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета, а также снижением налоговых и неналоговых доходов в 2020 г. на 71 млн рублей в связи со сложной экономической ситуацией на фоне распространения новой коронавирусной инфекции.

- Проблематика.

В сфере медицинского обслуживания:

- дефицит квалифицированных  медицинских кадров разного профиля;

в сфере ЖКХ:

- недостаточная обеспеченность собственными ресурсами, высокий уровень закредитованности бюджета, зависимость от федерального и областного финанасирования.

Таким образом, из 26 утвержденных  показателей, значения 4 показателей достигнуты (100%), значения 14 показателей превышают запланированный уровень, 8 показателей не выполнены.